## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe | 1
Entidad | 279
Fecha | 2012-12-31
Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA |  | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | (48) OBSERVACIONES
1 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | "Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002, en lo que se refiere a los estudios, criterios, parámetros y metodología con arreglo a los cuales verificará la existencia de motivos o condiciones previas para otorgar una o varias áreas de servicio exclusivo, los lineamientos generales y condiciones para que la entidad concedente pueda incluir cláusulas que tengan por objeto el otorgamiento de áreas de servicio exclusivo en los contratos respectivos y la metodología para que las entidades territoriales determinen y demuestren la viabilidad financiera, económica y social del área o áreas de servicios exclusivo a otorgar, situación que afectó el desarrollo del proceso de verificación de motivos para la inclusión de ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá y por ende el inicio del proceso de licitación publica que debe adelantar la UAESP." | "Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeacion del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso; circunstancia que se encontró favorecida por la ausencia de un cronograma que acompañara el proceso de contratación del grupo estructurador." | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2002 | Elaboración de los análisis técnicos y júridicos sobre el tema. Elaboración de documento de trabajo y resolución de trámite | 1 | 1 | 2012-04-20 | 2012-09-30 | 23 | 1 | Ninguna
2 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | "Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002, en lo que se refiere a los estudios, criterios, parámetros y metodología con arreglo a los cuales verificará la existencia de motivos o condiciones previas para otorgar una o varias áreas de servicio exclusivo, los lineamientos generales y condiciones para que la entidad concedente pueda incluir cláusulas que tengan por objeto el otorgamiento de áreas de servicio exclusivo en los contratos respectivos y la metodología para que las entidades territoriales determinen y demuestren la viabilidad financiera, económica y social del área o áreas de servicios exclusivo a otorgar, situación que afectó el desarrollo del proceso de verificación de motivos para la inclusión de ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá y por ende el inicio del proceso de licitación publica que debe adelantar la UAESP." | "Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeacion del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso; circunstancia que se encontró favorecida por la ausencia de un cronograma que acompañara el proceso de contratación del grupo estructurador." | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2003 | Elaboración de los análisis técnicos y júridicos sobre el tema. Elaboración de documento de trabajo y resolución de trámite | 1 | 1 | 2012-04-20 | 2012-09-30 | 23 | 1 | Ninguna
3 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | "Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002, en lo que se refiere a los estudios, criterios, parámetros y metodología con arreglo a los cuales verificará la existencia de motivos o condiciones previas para otorgar una o varias áreas de servicio exclusivo, los lineamientos generales y condiciones para que la entidad concedente pueda incluir cláusulas que tengan por objeto el otorgamiento de áreas de servicio exclusivo en los contratos respectivos y la metodología para que las entidades territoriales determinen y demuestren la viabilidad financiera, económica y social del área o áreas de servicios exclusivo a otorgar, situación que afectó el desarrollo del proceso de verificación de motivos para la inclusión de ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá y por ende el inicio del proceso de licitación publica que debe adelantar la UAESP." | "Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeacion del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso; circunstancia que se encontró favorecida por la ausencia de un cronograma que acompañara el proceso de contratación del grupo estructurador." | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2004 | Proceso de participación ciudadana de la resolución de trámite | 1 | 1 | 2012-10-01 | 2012-10-30 | 4 | 1 | Ninguna
4 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | "Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002, en lo que se refiere a los estudios, criterios, parámetros y metodología con arreglo a los cuales verificará la existencia de motivos o condiciones previas para otorgar una o varias áreas de servicio exclusivo, los lineamientos generales y condiciones para que la entidad concedente pueda incluir cláusulas que tengan por objeto el otorgamiento de áreas de servicio exclusivo en los contratos respectivos y la metodología para que las entidades territoriales determinen y demuestren la viabilidad financiera, económica y social del área o áreas de servicios exclusivo a otorgar, situación que afectó el desarrollo del proceso de verificación de motivos para la inclusión de ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá y por ende el inicio del proceso de licitación publica que debe adelantar la UAESP." | "Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeacion del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso; circunstancia que se encontró favorecida por la ausencia de un cronograma que acompañara el proceso de contratación del grupo estructurador." | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2005 | Expedición de la resolución definitiva | 1 | 1 | 2012-11-01 | 2012-12-31 | 8 | 1 | Ninguna
5 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | "Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002, en lo que se refiere a los estudios, criterios, parámetros y metodología con arreglo a los cuales verificará la existencia de motivos o condiciones previas para otorgar una o varias áreas de servicio exclusivo, los lineamientos generales y condiciones para que la entidad concedente pueda incluir cláusulas que tengan por objeto el otorgamiento de áreas de servicio exclusivo en los contratos respectivos y la metodología para que las entidades territoriales determinen y demuestren la viabilidad financiera, económica y social del área o áreas de servicios exclusivo a otorgar, situación que afectó el desarrollo del proceso de verificación de motivos para la inclusión de ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá y por ende el inicio del proceso de licitación publica que debe adelantar la UAESP." | "Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeacion del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso; circunstancia que se encontró favorecida por la ausencia de un cronograma que acompañara el proceso de contratación del grupo estructurador." | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2006 | Expedición de la resolución definitiva | 1 | 1 | 2012-11-01 | 2012-12-31 | 8 | 1 | Ninguna
6 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | "Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusion de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación, a fin d garantizar la armonía en el ejercicio de sus respecitvas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, con base en lo señalado en el art. 6° de la Ley 496 de 29 de diciembre de 1998 y que busa, entre otros propósitos, prestar colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y abstenerse de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. De conformidad con lo manifestado por la UAESP y la CRA, el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria conforme a la Ley 734 de 2002, se mantiene pues en desarrollo del ejercicio de verificación de existencia de motivos para la inclusion de clausulas de áreas de servicio exclusivo, la segunda desconoció el principio de coordinación que permitiere agilizar los trámites y facilitara el flujo de información entre las entidades, impidiendo concluir con mayor celeridad el proceso". | "Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites y facilitara el flujo de informacion entre las entiddes impidiéndo concluir con mayor celeridad el proceso". | Revisión del marco tarifario de aseo incorporando señales regulatorias e incentivos para la separación en la fuente | Elaboración de los estudios técnicos y jurídicos para establecer la nueva metodología tarifaria de aseo. Elaboración de documento de trabajo y resolución | 1 | 1 | 2011-12-01 | 2013-10-31 | 56 | 0 | Ninguna
7 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | "Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusion de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación, a fin d garantizar la armonía en el ejercicio de sus respecitvas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, con base en lo señalado en el art. 6° de la Ley 496 de 29 de diciembre de 1998 y que busa, entre otros propósitos, prestar colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y abstenerse de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. De conformidad con lo manifestado por la UAESP y la CRA, el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria conforme a la Ley 734 de 2002, se mantiene pues en desarrollo del ejercicio de verificación de existencia de motivos para la inclusion de clausulas de áreas de servicio exclusivo, la segunda desconoció el principio de coordinación que permitiere agilizar los trámites y facilitara el flujo de información entre las entidades, impidiendo concluir con mayor celeridad el proceso". | "Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites y facilitara el flujo de informacion entre las entiddes impidiéndo concluir con mayor celeridad el proceso". | Revisión del marco tarifario de aseo incorporando señales regulatorias e incentivos para la separación en la fuente | Elaboración de los estudios técnicos y jurídicos para establecer la nueva metodología tarifaria de aseo. Elaboración de documento de trabajo y resolución | 1 | 1 | 2011-12-01 | 2013-10-31 | 56 | 0 | Ninguna
8 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | "Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusion de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación, a fin d garantizar la armonía en el ejercicio de sus respecitvas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, con base en lo señalado en el art. 6° de la Ley 496 de 29 de diciembre de 1998 y que busa, entre otros propósitos, prestar colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y abstenerse de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. De conformidad con lo manifestado por la UAESP y la CRA, el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria conforme a la Ley 734 de 2002, se mantiene pues en desarrollo del ejercicio de verificación de existencia de motivos para la inclusion de clausulas de áreas de servicio exclusivo, la segunda desconoció el principio de coordinación que permitiere agilizar los trámites y facilitara el flujo de información entre las entidades, impidiendo concluir con mayor celeridad el proceso". | "Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites y facilitara el flujo de informacion entre las entiddes impidiéndo concluir con mayor celeridad el proceso". | Generación de propuestas de modificación normativas en el marco del cumplimiento al Auto 275 de 2011 | Presentacion al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de propuestas de modificación de la normatividad del servicio público de aseo: Decreto 1713 de 2002, Decreto 891 de 2002 y Resolución 1096 de 2000, Título F | 3 | 3 | 2012-03-01 | 2012-09-30 | 30 | 3 | Ninguna
9 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | "Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusion de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación, a fin d garantizar la armonía en el ejercicio de sus respecitvas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, con base en lo señalado en el art. 6° de la Ley 496 de 29 de diciembre de 1998 y que busa, entre otros propósitos, prestar colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y abstenerse de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. De conformidad con lo manifestado por la UAESP y la CRA, el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria conforme a la Ley 734 de 2002, se mantiene pues en desarrollo del ejercicio de verificación de existencia de motivos para la inclusion de clausulas de áreas de servicio exclusivo, la segunda desconoció el principio de coordinación que permitiere agilizar los trámites y facilitara el flujo de información entre las entidades, impidiendo concluir con mayor celeridad el proceso". | "Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites y facilitara el flujo de informacion entre las entiddes impidiéndo concluir con mayor celeridad el proceso". | Reuniones con la UAESP en el marco del cumplimiento al Auto 275 de 2011 | Intercambiar información, identificar necesidades, resolver dudas y llegar a concesos sobre termas relacionados con el servicio público de aseo, áreas de servicio exclusivo, metodologia tarifaria de aseo, aprovechamiento de residuos sólidos, entre otros que puedan surgir y dentro de las competencencias de cada Entidad (UAESP y CRA). | 5 | 5 | 2012-02-15 | 2012-04-30 | 12 | 5 | Ninguna
10 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | "Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusion de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación, a fin d garantizar la armonía en el ejercicio de sus respecitvas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, con base en lo señalado en el art. 6° de la Ley 496 de 29 de diciembre de 1998 y que busa, entre otros propósitos, prestar colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y abstenerse de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. De conformidad con lo manifestado por la UAESP y la CRA, el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria conforme a la Ley 734 de 2002, se mantiene pues en desarrollo del ejercicio de verificación de existencia de motivos para la inclusion de clausulas de áreas de servicio exclusivo, la segunda desconoció el principio de coordinación que permitiere agilizar los trámites y facilitara el flujo de información entre las entidades, impidiendo concluir con mayor celeridad el proceso". | "Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites y facilitara el flujo de informacion entre las entiddes impidiéndo concluir con mayor celeridad el proceso". | Reuniones interinstitucionales en el marco del cumplimiento al Auto 275 de 2011 | Intercambiar información, identificar necesidades del sector y generar compromisos dentro de la competencia de cada Entidad (CRA, MVCT, DNP, SSPD) | 4 | 4 | 2012-02-15 | 2012-04-30 | 12 | 4 | Ninguna