## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 279
| Fecha | 2016-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1. HA | El Plan de Acción de la Entidad en 2014 no refleja los recursos financieros programados para el cumplimiento de las estrategias, proyectos y metas. Las actividades programadas son generales y no cuentan con una distribución presupuestal para cada una de las actividades que se ejecutan en la vigencia, lo anterior no permite realizar seguimiento a cada una de las actividades programadas, a | Ausencia de una metodología para relacionar el presupuesto de la entidad con las actividades del plan de acción | Incluir en el Plan de Acción para el año 2016 el rubro presupuestal | Establecer el Plan de Acción para el año 2016, asignando para cada una de las actividades de la línea de funcionamiento, el rubro presupuestal correspondiente | Plan de acción | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 1 | La Oficina Asesora de Planeación elaboró el Plan de Acción asignando para cada actividad el rubro presupuestal correspondiente.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1. HA | El Plan de Acción de la Entidad en 2014 no refleja los recursos financieros programados para el cumplimiento de las estrategias, proyectos y metas. Las actividades programadas son generales y no cuentan con una distribución presupuestal para cada una de las actividades que se ejecutan en la vigencia, lo anterior no permite realizar seguimiento a cada una de las actividades programadas, a | Ausencia de una metodología para relacionar el presupuesto de la entidad con las actividades del plan de acción | Realizar seguimiento al Plan de Acción para el año 2016 | Realizar el seguimiento físico y financiero de las actividades contenidas en el Plan de Acción para el año 2016, que permita evaluar el avance de cada una de ellas | Informe semestral de seguimiento | 2 | 2016-07-31 | 2017-01-31 | 26 | 1 | El seguimiento al primer semestre de 2016 al Plan de acción física y presupuestalmente por parte de Control Interno fue presentado en Comité SIGC Extraordinario N°1 del día 22 de julio de 2016. El seguimie nto del presupuesto del plan de acción 2016, se realizará la cuarta semana del mes de enero de 2017.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2. HA | En el contenido de la Agenda Regulatoria Indicativa para el año 2014 V-01, la Entidad plantea para la vigencia, la realización de estudios paralelos como complemento a los Proyectos Regulatorios propuestos, dichos estudios no fueron adelantados por la Comisión; debido a: - Disminución en los ingresos proyectados por concepto de contribución especial para los diferentes proyectos de inve | No se ajustó el número de estudios paralelos con los recursos disponibles durante la vigencia 2014 | Realizar el seguimiento de la Agenda Regulatoria de cada año, en conjunto con la disponibilidad presupuestal | El seguimiento a la Agenda Regulatoria se debe realizar en conjunto con los recursos disponibles | Agenda Regulatoria armonizada con la disponibilidad de recursos | 2 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 44 | 2 | Se realizó el seguimiento a la agenda regulatoria 2016 en el comité de expertos N° 43 del 16 de noviembre de 2016 y el N°46 del 29 de noviembre. Posteriormente se aprobó en Sesión de Comisión la agenda regulatoria 2017.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3. HA | Luego de la verificación efectuada a las solicitudes presentadas por ciudadanos por concepto de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias — PQRSD. recibidas por la Entidad durante la vigencia 2014, se identifica que existen demoras para resolver dichas solicitudes en los términos establecidos, toda vez que se recibieron 427 PQRSD durante el año 2014, de las cuales 35 se resol | El sistema de gestión documental ORFEO no tenía formulado un indicador de gestión relacionado con los términos de respuesta de las comunicaciones | Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre los términos de respuesta de las comunicaciones | Realizar una capacitación a los funcionarios de la entidad, sobre los términos que se contemplan en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y en la Ley 1437 de 2011 | Listas de asistencia sobre las capacitaciones realizada a los funcionarios de la entidad | 2 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 2 | Se llevaron a cabo 2 capacitaciones sobre el tema de derecho de petición el día 6 de mayo de 2016 dentro del horario de las 7 :00 a las 8:00 horas y la segunda de las 8:00 a 9:00 horas por parte de la Oficina Jurídica y fue dirigida a los funcionarios de la CRA, cuyo cumplimiento se encuentra reflejados en las listas de asistencia.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4. HA. | No se cumplió la meta contemplada en el Plan de Acción dentro del Programa Gestión de Tecnologías de la Información, en donde se tenía programado "El análisis e identificación de necesidades de información que es generada por el IDEAM". Tampoco se cumplió con la actividad para atender el requerimiento "Actualizar y planificar el proyecto de Software para el caso del convenio con el DANE | No se documentó el análisis realizado sobre la exclusión de la meta propuesta del plan de acción. | Revisar y documentar en el Comité SIGC, los cambios que se propongan para el Plan de Acción | Revisar las metas del Plan de Acción de manera conjunta con todas las oficinas en el Comité SIGC | Acta de Comité SIGC que evidencie la actualización del plan de acción en caso de identificarse la necesidad | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | Para el cuarto trimestre se documentó en el comité SIGC N° 11 de 2016 una modificación con respecto a la expedición de la resolución para pequeños prestadores
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5. HA. | La Entidad no realiza el cobro de la Contribución Especial a 2.859 empresas de servicios públicos domiciliarios registradas en el Sistema Único de Información - SUI, para la vigencia 2014, de las cuales 2.830 se encontraban clasificadas como operativas, de estas últimas únicamente 551 tenían en el SUI la información financiera, de la vigencia requerida para realizar la liquidación corr | No se cuenta con la capacidad administrativa para la gestión | Expedir las resoluciones de los prestadores que no envían la liquidación y que se encuentran reportados en el SUI | Liquidar y aprobar la resoluciones de contribuciones de las empresas que tenian información en el Sistema Unico de Información -SUI- | Resoluciones expedidas sobre los prestadores que no envían la liquidación y que encuentran reportados en el SUI | 90% | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 100% | La Subdirección Administrativa y Financiera al 30 de junio de 2016, ha liquidado 675 resoluciones expedidas sobre los prestadores que no envían liquidación y se encuentran reportados en el SUI de las 551 contenidas en el hallazgo realizado por la CGR durante la vigencia 2015 que corresponden a estados financieros del 2014.La cifra es superior a la señalada por la CGR (551/675).
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6. HA. | No se cumplió con la actividad "Ejecución de los proyectos y estudios contenidos en la agenda regulatoria 2014" establecida en el Plan de Acción, de 10 proyectos regulatorios, se realizaron 4 correspondientes a resoluciones de carácter general y los 6 que no se realizaron corresponden a: Nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores; Nuevo marco tarifario | El cumplimiento de la Agenda Regulatoria depende de las decisiones que tomen todos los miembros de la sesión de comisión | Informar a los miembros de la comisión sobre el avance de la agenda regulatoria. | En la citación de cada sesión de comisión ordinaria se incluirá un informe de avance sobre el seguimiento a la Agenda Regulatoria. | Informe de avance | 4 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 44 | 6 | 1.- El CEO No. 8 del 24 de febrero de 2016. 2.- El CEO No. 17 del 27 de abril de 2016. 3.- El CEO No. 19 del 11 de mayo de 2016. 4.- El CEO No. 22 del 1 de junio de 2016. 5.-El CEO N° 43 del 16 de noviembre de 2016 DE 2016. 6.- El CEO N°46 del 29 de noviembre de 2016.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7. HA. | La metodología que establece la remuneración para los contratos de interconexión y/o suministro de agua potable, mediante la Resolución CRA 608 de 2012, no se ha ajustado y/o armonizado con lo establecido en la Resolución CRA 688 de 2014 que estableció la metodología tarifaria para las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de | No se podía expedir la actualización de la Resolución CRA 608 de 2012, hasta que no entrara en vigencia la Resolución CRA 688 de 2014, marco tarifario de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | En la construcción de la Agenda Regulatoria se deben tener en cuenta aquellos proyectos que requieren de un acto administrativo previo, con el fin de establecer el cronograma respectivo | En el 2015 se hizo una acción de mejora en este aspecto, se implementó la ponderación de los proyectos según su importancia (REG-INS01), para el 2016 se debe seguir con este procedimiento. El Comité de Expertos es quien debe aprobar la priorización de los proyectos. | Agenda Regulatoria con nota aclaratoria sobre los proyectos precedentes que se requieren para poder expedir todos los proyectos de la agenda de manera armonizada. | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En la agenda regulatoria se incluyó una casilla que se denomina “proyecto precedente”, el cual contiene la descripción de los actos administrativos que preceden a los proyectos que se encuentran programados dentro de la misma.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8. HA | La Entidad en su función regulatoria particular, en la vigencia 2014, no refleja una revisión de parámetros orientados a la protección al usuario, como se evidencia en las actuaciones particulares referenciadas en el cuadro 8. Se centró en la modificación de costos de referencia, principalmente sobre modificaciones de las fórmulas tarifarias en las variables de: incorporación de costo | Las personas prestadoras de los servicios públicos tienen el derecho de acudir a lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, que señala la posibilidad de acudir a la Comisión de Regulación a modificar sus costos de referencia o sus fórmulas tarifarias | Utilizar la página web de la Entidad para socializar las solicitudes de modificación de costos de referencia o fórmulas tarifarias, que presenten las personas prestadoras de los servicios públicos | Utilizar la página web de la Entidad para socializar las solicitudes de modificación de costos de referencia o sus fórmulas tarifarias, que presenten las personas prestadoras de los servicios públicos ante la CRA. | Creación de un link en la página WEB para la publicación de las solicitudes de modificación | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | Existe el canal en la página web y en el aplicativo de normatividad para publicar las solicitudes por parte de los usuarios de la modificación de costos.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9. HA | De conformidad con la información de los Cuadros No. 9 y 10, se evidencia que los Ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud y de Vivienda, Ciudad y Territorio', así como el Director del Departamento administrativo de Planeación Nacional, no asisten a las sesiones ordinarias y extraordinarias de Comisión,delegando esa función en funcionarios como Viceministros, Asesores y Di | Porque la UAE-CRA no puede obligar a los miembros de la Comisión a asitir a las sesiones de comisión, además, ellos tienen la posibilidad de delegar en los casos en los que no pueda asistir el principal. | Remitir a todos los miembros de la comisión las invitaciones a las sesiones de comisión programadas | Remitir a todos los Miembros de la comisión las invitaciones a las sesiones de comisión programadas | Invitación dentro de los plazos señalados por las normas que regulan las citaciones a las sesiones comisión | 12 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 16 | Se enviaron las citaciones por correo electrónico a todos los miembros de la Sesión de Comisión en el 2016: 1.- Extra 1/16 2.- Extra 2 /16 3.- Ord. 222 /16 4.- Ord. 223 /16 5.- Extra 3/16 6.- Ord. 224/16 7.- Extra 4/16 8.- Ord. 225/16 9.- Extra 5/16 10.- Ord. 226/16 11.- Extra 6/16 12.- Ord 227/16 13.- Extra 7/16 14.- Ord 228/16 15.- Extra 8/16 16.- Extra 9/16
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10. HA | Se observa deficiente gestión en el cobro de cartera teniendo en cuenta que no se ha iniciado la fase de cobro coactivo de 40 requerimientos por valor de $ 406 millones, que se encuentran en la fase de cobro persuasivo, dichos requerimientos se realizaron el 7 de Julio de 2014, y corresponden a empresas que no reportaron el pago de la contribución especial como lo establece el artículo | Ausencia de procedimientos de cobro persuasivo y cobro coactivo al interior de la Entidad | Documentar los procedimientos de cobro persuasivo y cobro coactivo | Documentar los procedimientos de cobro persuasivo y de cobro coactivo | Procedimientos de cobro persuasivo y cobro coactivo aprobados en SIGC | 2 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 2 | Los dos procedimientos se encuentran documentados en la carpeta de calidad / gestión financiera, así: 1.- “FIN-PRC06 Procedimiento de Cobro Persuasivo V02”. 2.- “FIN-PRC07 Procedimiento de Cobro Coactivo V03”.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11. HA | Con respecto al Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Pequeños Prestadores, la Entidad no ha realizado las modificaciones, teniendo en cuenta que han transcurrido 9 años después de expedida la Resolución 287 de Mayo 25 de 2004 cuya vigencia se generó con un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2005.La demora en la expedición continúa, por cuanto la entidad en el | No se podía expedir la metodología tarifaria de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, para pequeños prestadores, hasta que no entrara en vigencia la Resolución CRA 688 de 2014, marco tarifario de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | En la construcción de la Agenda Regulatoria se deben tener en cuenta aquellos proyectos que requieren de un acto administrativo previo, con el fin de establecer el cronograma respectivo | En la construcción de la Agenda Regulatoria se deben tener en cuenta aquellos proyectos que requieren de un acto administrativo previo, con el fin de establecer el cronograma respectivo | Agenda Regulatoria con nota aclaratoria sobre los proyectos precedentes que se requieren para poder expedir todos los proyectos de la agenda de manera armonizada. | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | Dentro de la agenda regulatoria, se incluyó una casilla denominada "proyecto precedente" en la cual se describen los actos administrativos que los preceden.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12. HA | La CRA no tiene establecidos criterios que justifiquen los incrementos en el valor de los contratos de prestación de servicios. Tal es el caso, que durante las vigencias 2013 y 2014, celebraron los contratos de prestación de servicios No. 027 y 013 respectivamente12, por valor de $5511 millones con pagos mensuales de $9millones y el otro por un valor de $149,8 millones con mensualidades | Inexistencia de un acto administrativo que incluya los criterios que justifiquen la variación de los valores de los contratos. | Revisar la Resolución UAE.CRA-075 de 2014 o la que haga sus veces | Revisar la Resolución UAE.CRA-075 de 2014 o la que haga sus veces | Resolución modificatoria de la Resolución UAE-CRA-075 de 2014 o la que haga sus veces | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | Se aprobó la Resolución UAE-CRA 828 del 26 de agosto de 2016, “Por medio de la cual se establecen las pautas, perfiles y honorarios correspondientes a los contratos de prestación de servicios de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA”
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13. HA | Los planes de previsión de recursos humanos que contienen la carga laboral de la entidad no se encontraron actualizados para la vigencia 2014, toda vez que el último estudio técnico que se realizó sobre la modificación de la planta de personal de la entidad fue el enviado al Departamento Administrativo de la Función Pública el 18 de Marzo de 2013, como requisito para el proceso de reestr | La estructura y planta de personal de la UAE-CRA se modificó en el mes de noviembre del año 2013, por lo tanto, a la fecha no se consideraba necesario un estudio actualizado de cargas laborales | Incluir en el Plan de Acción de la CRA, la elaboración del plan anual de previsión de recursos humanos | Incluir en el Plan de Acción de la CRA, la elaboración del plan anual de previsión de recursos humanos de acuerdo con la normatividad aplicable y en consideración con lo dispuesto en la guía metodológica establecida por el DAFP para tal fin. | Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos para el 2016 | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el Comité SIGC N° 7 del 12 de julio de 2016, fue aprobado el proyecto del Plan de Previsión de recursos humanos.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14. HA | La Entidad no cuenta con un Plan de Gestión Ambiental formalizado que permita concientizar y generar educación ambiental al interior de las dependencias y que contenga procedimientos y prácticas para el uso eficiente de agua; energía, reciclaje y/o manejo de basuras. Lo anterior aunado a la inexistencia de canecas clasificadoras de basura. | La norma no obliga a la UAE-CRA a elaborar un Plan de Gestión Ambiental | Modificar la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad | Fortalecer las acciones implementadas en la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad para el cuidado responsable de los recursos internos que puedan afectar el medio ambiente | Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel modificada | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el Comité SIGC N° 7 del 12 de julio de 2016, fue aprobado el proyecto de modificación de la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15. HA | Se evidencian debilidades en la planeación presupuestal de la Entidad, por lo siguiente: Del total de presupuesto programado para recaudar en 2014, por concepto de contribuciones por $13.086 millones, se recaudó $10.797,4 millones, es decir, el 82.5%, y se dejaron de recaudar $2.288,6 millones. Al respecto se observa que la ejecución presupuestal de ingresos no cumplió con la programació | No se había identificado un riesgo asociado a la disminución del recaudo de la contribución | Incluir en la matriz general de riesgos de la entidad los eventos que pueden impactar los ingresos por contribución | Incluir en la matriz general de riesgos de la entidad los eventos que pueden impactar los ingresos por contribución | Matriz de riesgos modificada | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el Comité SIGC N°7 del 12 de julio de 2016 se informó a los miembros del comité sobre la publicación del mapa de riesgos de gestión en cada uno de las caracterizaciones de los procesos de CALIDAD.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16. HA | "La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico el 02 de enero de 2014, celebró el Contrato de Arrendamiento No. 003, cuyo objeto era "Contratar a título de arrendamiento dos (2) bodegas para el almacenamiento y custodia de Bienes muebles de propiedad de la CRA", por valor de $5,6 millones con un plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de abril de 2014, éste fue adici | En el momento del registro presupuestal de este contrato no existía un procedimiento de registro presupuestal | Verificar la expedición del registro presupuestal de todos los contratos perfeccionados en 2016. | Verificar que todos los contratos perfeccionados en 2016, cuenten con su registro presupuestal en los términos previstos en la normatividad vigente aplicable | Contratos verificados | 100% | 2016-02-01 | 2017-01-31 | 52 | 100% | A 30 de diciembre de 2016 la Subdirección Administrativa y Financiera ha suscrito 133 contratos los cuales se encuentran registrados en el SECOP y cuentan con el respectivo registro presupuestal.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17. HA | Durante la vigencia 2014, la CRA expidió la Resolución UAE-CRA No.364 de fecha 03 de junio de 2014, por medio de la cual se aprobó la autoliquidación de la Contribución Especial para una empresa, por valor de $88,8 millones. Con fecha 01 de octubre de 2014 las partes celebran acuerdo de pago de 4 cuotas por valor $22,2 millones a favor del acreedor. Dado lo anterior, se estableció que n | La Subdirección Administrativa y Financiera decidió no cobrar intereses de financiación dentro de acuerdos de pago con base en el análisis de la situación de otras entidades frente a deudores morosos y se concluyó que era viable la realización de acuerdos de pago en esas condiciones | Revisar la Resolución UAE-CRA-190 de 2011 - Reglamento Interno de Cartera | Revisar la Resolución UAE-CRA-190 de 2011 - Reglamento Interno de Cartera incorporando el cobro de intereses de financiación al prestador | Resolución modificatoria de la Resolución UAE-CRA-190 de 2011 | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | Se aprobó la Resolución UAE-CRA-889 del 2 de septiembre de 2016.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18. HA | Revisadas las conciliaciones bancarias de la Entidad a diciembre 31 de 2014, se observa que existen notas débito y crédito pendientes por contabilizar en libros por $538.96113, de las vigencias 2013 y 2014, sin tener en cuenta el principio de contabilidad pública como es el de registro, lo anterior por cuanto la CRA se Lo anterior se evidencia, entre otros, en los siguientes bancos: • Ba | En el proceso de gestión financiera no se tiene contemplado cómo manejar este tipo de situaciones contables | Elaborar un manual de procedimientos contables | Elaborar un manual de procedimientos contables que contenga los lineamientos para el registro de notas débito y crédito cuando aplique | Manual de Procedimientos Contables | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el numeral 3.3 del manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22/12/ 16 se definen las directrices contables para el reconocimiento y presentación del efectivo y equivalentes en los estados financieros y en el numeral 3.12 define la política contable de la CRA que incorpora el tratamiento contable de los ingresos de transacciones sin contraprestación
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19. HA | Administrativo. Subcuentas Otros (90) Se observa que la Entidad continúa utilizando las subcuentas (90) "Otros", que superan el 5% del total de la cuenta de la cual forma parte, sin revelar en las Notas a los Estados Contables la información adicional necesaria para su comprensión, como lo señala el régimen de contabilidad pública. Lo anterior se da en las siguientes subcuentas: • La Sub | Inexistencia de un Manual de Procedimientos Contables | Elaborar un manual de procedimientos contables | Elaborar un manual de procedimientos contables que especifique la revelación del detalle de las subcuentas otros. | Manual de Procedimientos Contables | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016, se describen las revelaciones requeridas a las cuentas contables que componen los estados financieros. Adicionalmente en el numeral 3.1 del manual en lo referente a las notas a los estados financieros se describe la información que se debe revelar.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20- HA | Administrativo. Otros Activos- Seguros La Cuenta 19 "Otros Activos" a diciembre 31 de 2014, se encuentra subestimada por $14,9 millones, debido a que la SubCuenta 190501 "Seguros", no registra la póliza de responsabilidad Civil Servidores Públicos No. 0007035812 (Anexo de Modificación), con cubrimiento desde el 21 de noviembre de 2014, hasta el 3 de marzo de 2015, en atención al principi | Inexistencia de un Manual de Procedimientos Contables | Elaborar un manual de procedimientos contables | Elaborar un manual de procedimientos contables que especifique el procedimiento para el registro en la cuenta 19 "otros activos" | Manual de Procedimientos Contables | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el mpc se describen las revelaciones requeridas a las cuentas contables de los EE.FF. En el numeral 3.1 habla de las notas de los EE.FF se describe la información que se debe revelar. El numeral 3.6 dice que los elementos que se consideren consumibles no se activarán y se reconocerán directa/ al resultado, sin embargo, se controlarán a través de inventario físico".
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21. HA | Administrativo. Deudores La Cuenta 14 "Deudores" se encuentra sobreestimada por $256,1 millones, debido a que en diciembre 31 de 2014, no se han identificado algunas consignaciones recibidas por concepto de contribuciones, las cuales se encuentran en la SubCuenta 242590 "Otros Acreedores", como partidas pendientes por identificar, en atención al principio de contabilidad pública "Pruden | Imposibilidad para identificar las consignaciones que se realizan en algunos Municipios del país | Solicitar a los bancos que no se admitan consignaciones que no estén asociadas con un Nit | Solicitar a los bancos mediante una comunicación oficial de la CRA que no admitan consignaciones que no estén asociadas con un Nit | Comunicaciones enviadas a los bancos | 2 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 2 | 1.- Mediante Oficio N° 20162000010731 de fecha 14 de marzo de 2016, se ofició al banco DAVIVIENDA. 2.- Mediante oficio N° 20163010013001 de fecha 11 de marzo de 2016, se ofició a BANCOLOMBIA.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22. HA | La Cartera de la Entidad constituida a diciembre 31 de 2014 por $958 millones, no se encuentra clasificada por edades, en atención a la característica cualitativa de confiabilidad de la información contable pública, como es la Razonabilidad, con el fin de conocer su antigüedad, morosidad e identificarlas de acuerdo a los criterios establecidos por la Entidad en la resolución interna UAE- | Inaplicabilidad de la resolución UAE-CRA No. 190 de 2011 | Revisar la Resolución UAE-CRA No. 190 de 2011 | Revisar la Resolución UAE-CRA No. 190 de 2012 | Resolución modificada | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | Se aprobó la Resolución UAE-CRA-889 del 2 de septiembre de 2016.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23. HA. | Administrativo — Revelación en las Notas a los Estados Contables En las Notas a los Estados Contables a diciembre 31 de 2014, no se revelan las Políticas y Prácticas contables con respecto al criterio adoptado por la Entidad, en lo que hace referencia a los años de vida útil de los muebles y enseres adquiridos en junio de 2013, su depreciación está calculada a 5 años, de acuerdo al avalú | Inexistencia de un Manual de Procedimientos Contables | Elaborar un manual de procedimientos contables | Elaborar un manual de procedimientos contables que especifique la revelación del detalle de las subcuentas "otros". | Manual de Procedimientos Contables | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016, se describen las revelaciones requeridas a las cuentas contables que componen los estados financieros. Adicionalmente en el numeral 3.1 del manual en lo referente a las notas a los estados financieros se describe la información que se debe revelar.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | Administrativo - Deudas de Difícil Recaudo La Entidad durante la vigencia 2014 realizó gestión de cobro persuasivo y coactivo, sobre las deudas a su favor, sin embargo, contablemente éstas no se encuentran clasificadas de acuerdo a su estado de antigüedad y morosidad, como "Deudas de Difícil Recaudo", teniendo en cuenta que algunas de ellas vienen desde el año 1997, desatendiendo de esta | No está establecido la reclasificación de un ingreso no tributario - contribuciones a deudas de difícil recaudo | Solicitar concepto a la Contaduria General de la Nación sobre reclasificación de los ingresos no tributarios | Solicitar a través de una comunicación oficial un concepto a la Contaduria General de la Nación sobre la posibilidad de realizar la reclasificación de los ingresos no tributarios a deudas de difícil recaudo. | Solicitud de Concepto | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | Con el oficio UAE CRA No. 20163010013411 de fecha 15 de marzo de 2016, se elevó consulta contable a la CGN de si es procedente la reclasificación de valores registrados en la cuenta 1401-"Ingresos no tributarios" a la cuenta 1475-"Deudas de difícil recaudo", de acuerdo a su estado de antigüedad y morosidad, como lo indica la CGR en la descripción de este hallazgo.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25. HA | Administrativo - Responsabilidades — Litigios y Demandas A diciembre 31 de 2014, contablemente no existe provisión para los diferentes procesos judiciales que cursan en contra de la Entidad, debido a que no se han cuantificado los posibles riesgos de pérdida con base en una metodología de reconocido valor técnico, situación que refleja deficiencias en la aplicación de la Etapa de Reconoc | No se cuantificaron los posibles riesgos de pérdida para los diferentes procesos judiciales que cursaban en contra de la Entidad, porque no existía una metodología para el efecto | Adoptar la Circular 24 del 28 de diciembre de 2015, sobre determinación del posible daño antijurídico | Adoptar la Circular 24 del 28 de diciembre de 2015, sobre determinación del posible daño antijurídico y socializarla en el Comité SIGC | Adopción de la metodolgoía de Cálculo de la provisión de los procesos judiciales en contra de la entidad aprobado en Comité SIGC | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | A partir de diciembre de 2015 se vienen registrando contable/ los valores informados como provisión contable y/o cuentas de orden de procesos jurídicos así: "informe mensual para contingencias judiciales" atendiendo lo señalado en la Circular 23 de 2015. En el Comité Ordinario de Conciliación y Defensa Judicial N° 01/16, se presentó el tema de la adopción de la mencionada circular.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4. HA. | REGULACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA PEQUEÑOS PRESTADORES. En cumplimiento a lo previsto al numeral 11.4 del artículo 11 del Decreto 2696 de 2004 la CRA emitió el Proyecto de Resolución 486 del 22 de Diciembre de 2009 por el cual se establece la metodología tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para prestadores que atiendan menos de 2.500 s | El cumplimiento de la Agenda Regulatoria depende de las decisiones que tomen todos los miembros de la sesión de comisión | Expedir la resolución de pequeños prestadores | Expedir la resolución de pequeños prestadores | Resolución de pequeños prestadores | 1 | 2016-02-01 | 2017-12-31 | 100 | 0 | Para esta actividad, mediante radicado N° 20162200111481 del 21/11/16, la CRA le informa a la CGR que esta actividad será cumplida durante en el2017 por las razones de orden técnico allí expuestas. El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la UAE CRA en su sesión del 22 de diciembre de 2016, fijó como fecha de cumplimiento de esta acción el 31 de diciembre de 2017.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12. HA | La CRA no cuenta con el elemento de control "Plan de Mejoramiento Individual" perteneciente al subsistema de Control de Evaluación del Modelo Estandar de Control Interno MECI, que contiene las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los servidores públicos para mejorar su desempeño y el área organizacional a la que pertenece, en un marco de tiempo y espacio definidos, para | Las calificaciones obtenidas por los servidores de carrera y los de libre nombramiento y remoción que han sido evaluados, han resultado sobresalientes, por lo tanto, no se ha evidenciado la necesidad de pactar planes de mejoramiento individuales entre jefes y servidores evaluados | Socializar en el Comité SIGC los resultados de la evaluación parcial de desempeño | Socializar en el Comité SIGC los resultados estadísticos generales producto de la evaluación parcial sobre el desempeño de los servidores de carrera y de libre nombramiento y remoción y documentar en el acta de la sesión la pertinencia o no de formular planes de mejoramiento individual | Acta de Comité SIGC que evidenciela socialización y justifique la pertinencia o no de la elaboración de los planes de mejoramiento individual | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | La Subdirección Administrativa y Financiera presentó en el Comité SIGC N° 9 del 22 de septiembre los resultados de las evaluaciones de desempeño y seguimiento a las actividades parcial del 1 de febrero al 31 de julio de 2016.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15. HA | Ausencia en separación de funciones de la oficina juridica y la subdirección técnica | El análisis y trabajo conjunto de los proyectos regulatorios, en los que las dos oficinas misionales compartían la responsabilidad sobre todos los documentos, producto del proceso misional de la entidad | Separar el alcance de las funciones de las oficinas misionales en el Plan de Acción de la CRA | Separar el alcance de las funciones de las oficinas misionales en el Plan de Acción de la CRA | Plan de acción con actividades diferenciadas para la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Regulación | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | “En el Plan de Acción fueron incluidas actividades para la Oficina Asesora Jurídica y para la Subdirección de Regulación de manera diferenciada y se puede verificar en la carpeta del proceso de SEGUIMIENTO de Calidad y en la página web de la entidad.”
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16. HA | Planta de Personal. La entidad ha tenido que incurrir en la contratación de personal de apoyo a la gestión de la CRA, tanto en temas misionales como en los operativos, por lo tanto algunos de ellos desarrollan funciones administrativas.Lo anterior trae como riesgo que la entidad incurra en la posible utilización de recursos de inversión en gastos de personal | Insuficiencia de la planta de personal de la CRA | Realizar el estudio de cargas para la entidad | Realizar el estudio de cargas para la entidad | Informe de estudio de cargas | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | Se contrató con la firma Bahamón Asesores Asociados, quienes elaboraron el estudio de cargas de la CRA.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20. HA | En el plan de acción vigencia 2011 se plantearon las metas principalmente en los proyectos y estudios que conforman la agenda regulatoria indicativa que se relacionan a continuación, las cuales no se ejecutaron en la vigencia. | No se ajustó el número de proyectos y estudios incluidos en la agenda regulatoria con los recursos disponibles durante la vigencia | Realizar el seguimiento de la Agenda Regulatoria de cada año, en conjunto con la disponibilidad presupuestal | El seguimiento a la Agenda Regulatoria se debe realizar en conjunto con los recursos disponibles | Agenda Regulatoria armonizada con la disponibilidad de recursos | 2 | 2016-03-01 | 2017-01-31 | 48 | 2 | Se realizó el seguimiento a la agenda regulatoria en el comité de expertos N° 43 del 16 de noviembre de 2016 y el N° 46 del 29 de noviembre de 2016.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22. HA | Ausencia de una política ambiental institucional. Es de anotar que el éxito que ha tenido al interior de la entidad la política de Cero Papel, se debe precisamente a su carácter de política interna explícita. En este mismo sentido no se observa en forma explícita la existencia de una política de buenas prácticas ambientales. | La norma no obliga a la UAE-CRA a elaborar un Plan de Gestión Ambiental | Modificar la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad | Fortalecer las acciones implementadas en la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad para el cuidado responsable de los recursos internos que puedan afectar el medio ambiente | Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel modificada | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el Comité SIGC N° 7 del 12 de julio de 2016, fue aprobado el proyecto de modificación de la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad.
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23. HA. | INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CRA 493 DE 2010 DURANTE LAS VIGENCIAS 2011 Y 2012. La CRA mediante la expedición de la Resolución CRA 496 de 2010 derogó el parágrafo transitorio del artículo 1 de la Resolución CRA 493 de 2010 y por ende suspendió la aplicación de las medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo, razón por la cual, | La ausencia de un reporte oficial sobre emergencias de tipo climático que demandaran para la CRA la obligatoriedad de dar cumplimiento a la aplicación de medidas sobre el uso eficiente y ahorro de agua potable | Expedición de las resoluciones sobre desincentivo al consumo y uso racional del agua | Expedición de las resoluciones sobre desincentivo al consumo y uso racional del agua como medida transitoria | Resolución sobre desincentivo al consumo y uso racional del agua como medida transitoria | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | Se elaboró la resolución N° 749 del 8 de febrero de 2016 por medio de la cual la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, adoptó medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo.
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | En la evaluación del Control Interno Contable se encontraron deficiencias que afectaron las cifras reflejadas en los estados contables de la CRA, tales como: -La falta de políticas y procedimientos claros y precisos en el manejo de la información que la entidad le debe transmitir al área financiera ocasiona que los estados contables no estén reflejando situaciones que pueden lle | Inexistencia de un Manual de Procedimientos Contables | Elaborar un manual de procedimientos contables | Elaborar un manual de procedimientos contables que especifique las características que deben cumplir los informes sobre estados contables de la CRA | Manual de Procedimientos Contables | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el numeral 3.1 del mpc aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016 se define la política contable que suministra información referente a la presentación razonable de los estados financieros y establece el conjunto completo de estos, con el propósito de asegurar que los mismos sean comparables y que cubran las necesidades de diferentes usuarios de la información.
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | - Los Estados Contables de la CRA a 31 de diciembre de 2012, fueron firmados por una persona diferente a quien desempeñaba el cargo de Contador a 31 de diciembre de 2012. Sin embargo esta situación no fue puesta de presente ni en los Estados Financieros ni en el informe de Control Interno Contable. Pese a lo anterior, es claro que la responsabilidad también está delimitada al tiempo de s | Inexistencia de un Manual de Procedimientos Contables | Elaborar un manual de procedimientos contables | Elaborar un manual de procedimientos contables que especifique las características que deben cumplir los informes sobre estados contables de la CRA | Manual de Procedimientos Contables | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el numeral 3.1 del mpc aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016 se define la política contable que suministra información referente a la presentación razonable de los estados financieros y establece el conjunto completo de estos, con el propósito de asegurar que los mismos sean comparables y que cubran las necesidades de diferentes usuarios de la información.
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -El espacio físico asignado al área financiera no contempló temas como la unidad, la seguridad de la información, la falta de espacio para los archivos que se deben consultar frecuentemente por cada una de los jefes o responsables de área, la privacidad de las decisiones que toman. | Ausencia de una política sobre la administración de los archivos de gestión manejados por el área financiera de la CRA | Manejo centralizado del archivo de gestión del área financiera | Modficar el INF-PRC09 Procedimiento de Transferencia Documental especificando la obligatoriedad de transferir al archivo central los documentos que administtra el área financiera | Modificación del INF-PRC09 Procedimiento de Transferencia Documental | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el Comité SIGC No. 6 del 31 de mayo de 2016 se aprobó la modificación del procedimiento de transferencia documental.
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -La matriz de riesgo de la Entidad no identifica, analiza ni le da tratamiento adecuado a los riesgos que afectan los bienes, tales como la pérdida o deterioro de los mismos, los cuales tienen efecto de índole contable. | Ausencia de riesgos asociados al procedimiento sobre actualización de inventarios de la CRA | Incluir en la matriz general de riesgos de la entidad los eventos que pueden impactar los bienes de la entidad | Incluir en la matriz general de riesgos de la entidad los eventos que pueden impactar los bienes de la entidad | Matriz de riesgos modificada | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | Se presentó en el Comité SIGC N°6 del 31 de mayo de 2016 la nueva matriz de riesgos, en el cual se incluyeron dos riesgos de gestión que están relacionados con la modalidad de adquisición de los bienes (contratación.
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -La CRA no cuenta con las Actas de Levantamiento de Inventario físico que soporte las cifras reflejadas en el balance y que sirva de control de los activos de la entidad. | Inexistencia de un Manual de Procedimientos Contables | Elaborar un manual de procedimientos contables | Elaborar un manual de procedimientos contables que especifique las condiciones para el levantamiento de las actas relacionadas con el inventario físico | Manual de Procedimientos Contables | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el numeral 3.6 del mpc expone la política que establece una guía para la CRA, que determina el reconocimiento, medición y revelaciones que deberá realizar la entidad para efectos de obtener su información financiera referente a las propiedades planta y equipo que posea. Se encuentra tanto el procedimiento de inventarios como el formato para ello.
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -No se reporta en forma inmediata al área de contabilidad sobre la pérdida de bienes, situación que ocasiona que no se reflejen en las respectivas cuentas de Balance y de Contingencia que la CGN ha destinado para este fin. | Inexistencia de un Manual de Procedimientos Contables | Elaborar un manual de procedimientos contables | Elaborar un manual de procedimientos contables que especifique los tiempos en los que debe reportarse a contabilidad la pérdida de bienes y su inclusión en las cuentas de balance y de contingencia | Manual de Procedimientos Contables | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el numeral 3.6 del mpc se expone la política que establece una guía para la CRA, que determina el reconocimiento, medición y revelaciones que debe hacer la entidad para efectos de obtener su información financiera referente a las propiedades planta y equipo que posea. En "Revelaciones requeridas" del mismo numeral se establece la información que se debe reportar en caso de retiros.
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -El área jurídica de la Entidad no realiza el informe de los procesos jurídicos que le debe enviar al área financiera con el fin de que se realicen los procesos contables y presupuestales tendientes a cumplir las obligaciones que de ellos se deriven. | No se cuantificaron los posibles riesgos de pérdida para los diferentes procesos judiciales que cursaban en contra de la Entidad, porque no existía una metodología para el efecto | Adoptar la Circular 24 del 28 de diciembre de 2015, sobre determinación del posible daño antijurídico | Adoptar la Circular 24 del 28 de diciembre de 2015, sobre determinación del posible daño antijurídico y socializarlas en Comité SIGC | Adopción de la metodolgoía de Cálculo de la provisión de los procesos judiciales en contra de la entidad aprobado en Comité SIGC | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | A partir de diciembre de 2015 se vienen registrando contable/ los valores informados como provisión contable y/o cuentas de orden de procesos jurídicos por la OAJ:"informe mensual para contingencias judiciales" atendiendo lo señalado en la Circular 23 del 11/12/2015. En el Comité Ordinario de Conciliación y Defensa Judicial N° 1/16, se presentó el tema de la adopción mencionada circular.
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -Falta de operatividad del sistema integrado de información financiera SIIF dado que el SIIF II todavía no permite la integración total de la información contable generando duplicidad operativa en la consolidación, ocasionando que el proceso contable no opere en un ambiente de sistema integrado de información. | El sistema SIIF no tiene todos los modulos desarrollados como software | Dar traslado al ente competente | Elaborar una comunicación especificando lo descrito en el hallazgo identificado y dar traslado al ente competente | Comunicación que evidencie el traslado al ente competente | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | Con el radicado 20163500018401 del 19/04/2016 se da trasladó al Ministerio de Hacienda como administrador del SIIF de la inquietud a este hallazgo.
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -La falta de información de quien realiza las consignaciones de contribuciones que permitan identificar claramente al contribuyente genera partidas conciliatorias y afecta las cifras. | Imposibilidad para identificar las consignaciones que se realizan en algunos Municipios del país | Solicitar a los bancos que no se admitan consignaciones que no estén asociadas con un Nit | Solicitar a los bancos a través de una comunicación oficial de la CRA que no admitan consignaciones que no estén asociadas con un Nit | Comunicaciones enviadas a los bancos | 2 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 2 | 1.- Mediante Oficio N° 20162000010731 de fecha 14 de marzo de 2016, se ofició al banco DAVIVIENDA. 2.- Mediante oficio N° 20163010013001 de fecha 11 de marzo de 2016, se ofició a BANCOLOMBIA.
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -No se han tomado métodos alternos con el fin de obtener información real sobre las cifras reflejadas en cartera. | Inexistencia de un Manual de Procedimientos Contables | Elaborar un manual de procedimientos contables | Elaborar un manual de procedimientos contables que especifique el manejo de cifras de cartera | Manual de Procedimientos Contables | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el numeral 3.5 del manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016 se definen los criterios que empleará la CRA para el reconocimiento, clasificación, medición y revelación de la información de cuentas por cobrar.
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -Se presentan, en la elaboración de las Notas a los Estados Contables, entre otros, en el tema de “APLICACIÓN CONTABLE EN PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES: Debe revelarse en notas a los estados contables lo siguiente: a) El valor pagado por sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, incluyendo los intereses y costas del proceso. b) El valor registrad | Inexistencia de un Manual de Procedimientos Contables | Elaborar un manual de procedimientos contables | Elaborar un manual de procedimientos contables que especifique la revelación del detalle del valor pagado por sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales,el valor registrado como gasto por sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, la metodología aplicada para el registro del pasivo estimado y el estado de los procesos. | Manual de Procedimientos Contables | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | En el numeral 3.11 del manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016 se define la política contable que establece los lineamientos para el reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes de la CRA.
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32. HA | A 31 de dciembre de 2011 y 2012 el pasivo de la CRA se encontraba subestimado en un valor indetermiando por cuanto no se realizó registro en las cuentas "2710 Pasivos Estimados - Litigiso y Demandas y 531401 Gastos -Provisión para Contingencias - Litigios, de aquellas demandas cuya contingencia de perdida era probable y su valor razonablemente cuantificable. | No se cuantificaron los posibles riesgos de pérdida para los diferentes procesos judiciales que cursaban en contra de la Entidad, porque no existía una metodología para el efecto | Adoptar la Circular 24 del 28 de diciembre de 2015, sobre determinación del posible daño antijurídico | Adoptar la Circular 24 del 28 de diciembre de 2015, sobre determinación del posible daño antijurídico y socializarla en el Comité SIGC | Adopción de la metodolgoía de Cálculo de la provisión de los procesos judiciales en contra de la entidad aprobado en Comité SIGC | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | A partir de diciembre de 2015 se vienen registrando contable/ los valores informados como provisión contable y/o cuentas de orden de procesos jurídicos remitidos por la OAJ: "informe mensual para contingencias judiciales" el cual atiendiendo la Circular 23/15. En el Comité Ordinario de Conciliación y Defensa Judicial N° 01/16, se presentó el tema de la adopción de la circular.
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 36. HA | De la evaluación de los contratos de la CRA evaluados de las vigencias 2011 y 2012, se pudo observar que a pesar de encontrarse los informes de avance por parte de los contratistas, los informes de supervisión se limitan a indicar que han cumplido el objeto del contrato, sin realizar un seguimiento pertinente ni ninguna actividad de supervisión. Tomando en consideración que una adecuada | Inexistencia de una fase del proceso de intervención que evidencie la entrega de los productos relacionados con el contrato. | Modificación del RGE-FOR36 Formato Informe de Actividades Seguimiento Supervisión e Interventoría y el RGE-PRC12 Procedimiento de Supervisión e Interventoría modificados | Incluir en el RGE-FOR36 Formato Informe de Actividades Seguimiento Supervisión e Interventoría una nota que evidencie el cumplimiento de las acciones a través de la entrega al supervisor de los productos en medio físico y/o magnético. Lo anterior, armonizándolo con lo descrito en el RGE-PRC12 Procedimiento de Supervisión e Interventoría de la entidad | RGE-FOR36 Formato Informe de Actividades Seguimiento Supervisión e Interventoría y RGE-PRC12 Procedimiento de Supervisión e Interventoría modificados | 2 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 2 | El 14 de marzo de 2016 el Comité SIGC N° 4 aprobó la modificación del procedimiento RGE-PRC12 y el 31 de mayo de 2016 se aprobó la modificación del formato RGE-FOR36.
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 47. HAD | A 31 de diciembre de 2012, el área financiera de la CRA desconoció el fallo en segunda instancia proferido por el Tribunal administrativo de Cundinamarca el 30 de octubre de 2012, puesto que no solicitó apropiación presupuestal para el pago de la misma. Situación que ocasionó que para la vigencia 2013 se hiciera el pago recortando apropiación de otros rubros ocasionando desgaste admini | Ausencia de un procedimiento documentado sobre los diferentes escenarios de apropiación presupuestal en los casos de fallos judiciales en contra de la Entidad. | Realizar la provisión contable para los procesos judiciales en contra de la CRA | Provisión contable para los procesos judiciales de acuerdo con los lineamientos de la circular de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado | Procedimiento documentado sobre la apropiación presupuestal | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | A partir de diciembre de 2015 se vienen registrando contable/ los valores informados como provisión contable y/o cuentas de orden de procesos jurídicos remitido por la OAJ: "informe mensual para contingencias judiciales" el cual atiende la Circular 23 de 2015. Se está aplicando el procedimiento contenido en la circular N° 23 DE 2015 presentado en el Comité de Conciliación N° 01 de 2016.
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 52. HA | No se observa avances respecto del procedimiento "Correspondencia, Gestión documental y Archivo", toda vez que al consultar ORFEO no se encuentra actualizada la totalidad de información correspondiente a los expedientes de los contratos. | Ausencia de controles de verificación sobre la correspondencia entre los expedientes físicos de archivo de la CRA y los expedientes virtuales cargados en Orfeo. | Modificación del RGE-PRC07 Procedimiento Elaboración y Suscripción del Contrato | Modificación del RGE-PRC07 Procedimiento Elaboración y Suscripción del Contrato incluyendo en el cuadro de actividades la etapa de verificación de la concordancia entre el expediente físico y el expediente virtual del contrato antes de que este último sea cargado en el Sistema de Gestión Documental Orfeo. | RGE-PRC07 Procedimiento Elaboración y Suscripción del Contrato modificado | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 1 | Que mediante Comité IDA del 22 de diciembre de 2016, se aprobó la modificación del procedimiento RGE-PRC07 el cual contempló el registro de la verificación en Orfeo y en físico de los contratos.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO