## Seguimiento PAAC (hidden)
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMEINTO BÁSICO- CRA
Vigencia: | 2016
Fecha Publicación: | 16 Mayo de 2016
Componente | Actividades Programadas |  | Actividades Cumplidas |  | % de avance |  | Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y validar propuesta de ajuste a la politica de administración de riesgos de la CRA | 7 | Guía de Administración del Riesgo SEG-GUI02 . 29 Octubre de 2015 V:\CALIDAD\SEGUIMIENTO | 7 | 100% | 100%
| Analizar e identificar actividades críticas para la creación de riesgos |  | Guía de Administración del Riesgo SEG-GUI02 . 29 Octubre de 2015 V:\CALIDAD\SEGUIMIENTO |  | 100%
| Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Se publicó con el Plan Anticorrupción el 31 de marzo de 2016 |  | 100%
| Brindar acompañamiento para monitoreo de riesgos |  | Se efectuó reunión con los jefes de las diferentes depedencias de la CRA y con las personas asignadas de cada dependencia, el 3 de marzo de 2016 |  | 100%
| Elaboración y publicación matriz y Mapa de riesgos de la Entidad |  | Se publicó el Mapa de riesgos de corrupción, con el Plan Anticorrupción el 31 de marzo de 2016, la matriz de riesgos de corrupción esta en V:\CALIDAD\SEGUIMIENTO\SEG-FOR21 Formato Seguimiento a Riesgos V01\MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016 |  | 100%
| Administrar los riesgos a cargo de la dependencia |  | Dentro de los 10 dias primeros de mayo, se actualiza la matriz de riesgos de corrupción, para el seguimiento de Control Interno. |  | 100%
| Evaluar la Política para la Administración del Riesgo de la Entidad |  | Se efectua dentro de los (10) días hábiles siguientes a las siguientes fechas :30 abril, 31 agosto y 31 diciembre de 2016 |  | 100%
Componente 2 :PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | Se busca implementar un mecanismo de medición para los usuarios que completaron el trámite | 2 | Se identificarón los trámites a racionalizar. | 2 | 100% | 100%
| Se busca implementar un mecanismo electrónico, confiable y seguro para realizar la contribución |  | Se identificarón los trámites a racionalizar. |  | 100%
Componente 3: Rendición de cuentas | Prestar un servicio de comunicación online, para transmitir información, atender solicitiudes y generar una interacción simultanea, en tiempo real con el ciudadano- Mediante Chat . Atención virtual en el 100% de las horas programadas. |  | La Entidad tiene dispuesto la atención a través de una sala de chat virtual, lo cual permite comunicarse con la Entidad y resolver dudas a través del sitio web. Este canal esta disponible los días martes de 8 a.m. a 10 a.m. El total de horas de atención son 2 horas por semana, 8 mensuales y 24 trimestrales, lo cual se viene cumpliendo al 100%.
| Participar en jornadas de participación ciudadana |  | Jornadas dre Participación Ciudadan Tunja 28 Enero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015 y CRA 744 de 2016 Villavicencio 29 Enero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015 y CRA 744 de 2016 Barranquilla 01 Febrero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015. Bogotá 02 Febrero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015.
| Publicar encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas |  | En reunión efectuada el 14 de marzo de 2016, en la CRA, se planteo lo siguiente: - El MVCT Coordinará el lugar, fecha y hora donde se llevará a cabo el foro, para lo cual el Ingeniero Nelson Federico entrará en contacto con los Viceministerios a fin de lograr obtener una propuesta. - Una vez se concreten los temas a tratar cada entidad participante MVCT, FNA y CRA efectuará el desarrollo y elaborará sus contenidos, los cuales se considera estarán orientados básicamente a los temas misionales (seleccionando los que se consideren de mayor impacto al ciudadano) - Cada entidad definirá las personas que participarán en dicho evento (Conocedores de los temas que cada entidad presentará).
| Publicar en la Página web, los proyectos normativos, las políticas, planes y programas de competencia institucional, para consulta y participación de grupos de interés y ciudadania en general. |  | Se publicaron tres proyectos normativos 730,734 y 738 y el Proyecto de Plan Anticorrupción para consulta en la página web de la entidad, en el sitio de transparencia de la CRA, link : http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/proyecto-plan-anticorrupcin-2016.pdf
| Efectuar la rendición de cuentas vigencia 2015 |  | Se tiene planeada realizar la jornada de Rendición de Cuentas en el cuarto trimestre del 2016.
| Publicar en web el informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción |  | El primer informe se publicara dentro de los diez primeros días hábiles de mayo de 2016
| Publicar informe de seguimiento y análisis PQRSD |  | La información correspondiente al segundo semestre del 2015 esta publicada en el link : http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/informepqrsd2015.pdf
Componente 4: Servicio al Ciudadano | Incorporar recursos en el presupuesto, para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano |  | Se tiene un presupuesto de 12,8 millones por la linea Inversión, Proyecto Mejoramiento Institucional Código 520-1200-1-16, Actividad Planeación, para el Apoyo, diseño Protocolo de Servicio al Ciudadano y Capacitación. |  | 100%
| Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano |  | Esta en revisión el estudio previo para la contratación del asesor externo, quien dentro de las actividades tendrá la de entregar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano
| Implementar la puesta en marcha de chat y foros Virtuales |  | La Entidad tiene dispuesto la atención a través de una sala de chat virtual, lo cual permite comunicarse con la Entidad y resolver dudas a través del sitio web. Este canal esta disponible los días martes de 8 a.m. a 10 a.m. El total de horas de atención son 2 horas por semana, 8 mensuales y 24 trimestrales, lo cual se viene cumpliendo al 100%. Respecto al foro virtual, se efectuó una reunión el 14 de marzo de 2016, en la CRA, donde se planteo lo siguiente: - El MVCT Coordinará el lugar, fecha y hora donde se llevará a cabo el foro, para lo cual el Ingeniero Nelson Federico entrará en contacto con los Viceministerios a fin de lograr obtener una propuesta. - Una vez se concreten los temas a tratar cada entidad participante MVCT, FNA y CRA efectuará el desarrollo y elaborará sus contenidos, los cuales se considera estarán orientados básicamente a los temas misionales (seleccionando los que se consideren de mayor impacto al ciudadano) - Cada entidad definirá las personas que participarán en dicho evento (Conocedores de los temas que cada entidad presentará).
| Desarrollar en la vigencia 2016, talleres de divulgación sobre resoluciones de carácter general expedidas por la CRA |  | Se tienen planeado realizar en el segundo y tercer trimestre.
| Participacion en Ferias del Servicio al Ciudadano a Nivel Nacional, donde concurran las tres entidades del sector |  | Se acordó que las tres entidades del sector participarán en las siguientes ferias de atención al ciudadano en la presente vigencia: Villa del Rosario (Norte de Santander) Junio 11 de 2016 Florencia (Caqueta) Julio 30 de 2016 Since (Sucre) Noviembre 26 de 2016
| Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos |  | Esta en revisión el estudio previo para la contratación del asesor externo, quien dentro de las actividades tendrá la de desarrollar de un taller con intensidad de hasta 8 horas (a convenir y según necesidades) con base en la estructura temática de los productos resultantes del presente contrato, con el fin de sensibilizar en la importancia de la gestión y atención del servicio al ciudadano, el cual se impartirá a los funcionarios de la entidad (Áreas Administrativa, de Regulación, Control Interno, Jurídica, Planeación). entregar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano
| Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. |  | Se realizó el levantamiento de requerimientos con la Oficina de Planeacion, este documento fue revisado y se estan alaborando los estudios previos.
| Fomentar con los ciudadanos Acciones de Diálogo a través de su participación en las mesas de trabajo temáticas, jornadas de participación, Jornadas de Divulgación, entre otras. |  | Jornadas dre Participación Ciudadan Tunja 28 Enero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015 y CRA 744 de 2016 Villavicencio 29 Enero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015 y CRA 744 de 2016 Barranquilla 01 Febrero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015. Bogotá 02 Febrero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015.
| Participar en Eventos académicos, congresos en donde se puedan debatir temas regulatorios |  | X Encuentro Regional de Acueductos Comunitarios del Valle del Cauca, Marzo 4 y 5 de 2016. Buga- Valle Para este Pereira???
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Publicación de información mínima obligatoria según matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría | 6 | La CRA cuenta con un hipervínculo en la página principal del sitio web, referente a la información de la Ley de Transparencia, el cual, durante la vigencia se estará organizando teniendo en cuenta los estándares definidos en la Resolución 3564 de 2015 expedida por el MINTIC. Adicionalmente la entidad se encuentra adelantando un proceso de evaluación de cambio de la página web, con el fin de cumplir en mejor forma, con lo establecido en la Ley. Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de la entidad es del 2,5% respecto de la participación porcentual. (del indicador sectorial PEIGS)
| Registro o inventario de Activos de información |  | Publicado en la página web de la CRA, en el link de Transparencia: http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/23339-informaci |  | 100%
| Esquema de publicación de información |  | La CRA cuenta con un hipervínculo en la página principal del sitio web, referente a la información de la Ley de Transparencia, el cual, durante la vigencia se estará organizando teniendo en cuenta los estándares definidos en la Resolución 3564 de 2015 expedida por el MINTIC. El link de registo de publicaciones es http://cra.gov.co/es/otras-secciones/item-otras-secciones/23940-10-instrumentos-de-gesti
| Indice de información clasificada y reservada |  | Publicado en la página web de la CRA, en el link de Transparencia :http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/23339-informaci |  | 100%
| Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. |  | Esta en revisión el estudio previo para la contratación del asesor externo, quien dentro de las actividades tendrá la de entregar eldiagnóstico del acceso físico a las instalaciones de la CRA para personas con discapacidad.
| Generar un informe de solicitudes de acceso a información, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. |  | Se realizó el levantamiento de requerimientos con la Oficina de Planeacion, este documento fue revisado y se estan alaborando los estudios previos.

## Consolidado (hidden)
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2017 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2017 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2017
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y validar propuesta de ajuste a la politica de administración de riesgos de la CRA | Politica de riesgos aprobada | Oficina Asesora Planeación | 2017-01-31
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Analizar e identificar actividades críticas para la creación de riesgos | Lineamiento para la Administración de Riesgos aprobado | Oficina Asesora Planeación | 2017-01-31
| 2.2 | Socialización de la metodologia para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Listados de asistencia, fecha de correo enviado | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-12
| 2.3 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora Planeación | 2017-01-31
| 2.5 | Ajuste final de riesgos de corrupción con observaciones de la ciudadania | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora Planeación | 2017-01-31
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del borrador del mapa de riesgos de corrupción a la ciudadania | Borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web | Oficina Asesora Planeación | 2017-01-31
| 3.2 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción con las observaciones de la ciudadania | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web | Oficina Asesora Planeación | 2017-01-31
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción | Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción con las acciones realizadas por las oficinas | Oficina Asesora Planeación | Se efectua dentro de los (10) días hábiles siguientes a las siguientes fechas :30 abril, 31 agosto y 31 diciembre de 2017
| 4.2 | Revisión y ajuste periódico del mapa de riesgos de corrupción por el lider de cada proceso | Correo informando sobre ajustes solicitados al mapa de riesgos de corrupción | Líder de cada proceso | Permanente
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción | Informe de seguimiento | Oficina Control Interno | Se efectua dentro de los (10) días hábiles siguientes a las siguientes fechas :30 abril, 31 agosto y 31 diciembre de 2017
Este componente debe realizarse utilizando el modulo de " Gestión de Racionalización" del SUIT.
Componente 2 :PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2017 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2017 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2017 |  | %
1 | Pago de contribuciones especiales | Administrativa |  | Para comprobar los pagos es dispendioso y manual | Con la implementación se reducen tiempos de verificación | Ahorro en costos y simplidficación del proceso interno | ALFONSO HERRAN/OAP | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Identificación trámites a racionalizar | 20 | 30 de marzo de 2016
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2017 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2017 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2017
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaboración de cartillas explicativas impresas o en formato digital | Impresión de 500 cartillas Guia del Usuario a ser distribuidas en las Jornadas de Participación Ciudadan | Claudia Salcedo/Maria Clemencia Lozano | 2017-06-30
| 1.2 | Publicación contenidos sobre información relevante producida por la CRA, redactado en Lenguaje Claro y difundidos a través de nuestra página web y redes sociales | Publicación permanente de información, de acuerdo a necesidades CRA | Claudia Salcedo/Maria Clemencia Lozano | Permanente
| 1.3 | Publiciación de boletines o comunicados de prensa con información relevante de la entidad | Según necesidades | Claudia Salcedo/Comunicaciones | Permanente
| 1.4 | Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación. (Prensa, Radio, Televisión y/o medios alternativos) | Según necesidades | Claudia Salcedo/Comunicaciones | Permanente
| 1.5 | Publicación de Informes de Gestión | Según obligación legal | Claudia Salcedo | Según obligación legal
| 1.6 | Publicación de Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Verificción matriz de publicación de información s | Claudia Salcedo/Comunicaciones | Permanente
| 1.7 | Actualizar la Estrategia de Rendición de cuentas de la Entidad. | Documento actualizado de la Estrategia de Participación Ciudadana de la CRA. | Claudia Salcedo | 2017-06-30
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realización Audiencia Pública de Rendición de cuentas de Cuentas | Realizar minímo una Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Claudia Salcedo/ Dirección Ejecutiva | 2017-12-31
| 2.2 | Realizar talleres presenciales y/o virtuales sobre las resoluciones de carácter general expedidas por la CRA | Realizar tres talleres | Claudia Salcedo/Oficina Asesora de Planeación | 2017-12-31
| 2.3 | Realizar reuniones, entrevistas o conferencias con ciudadanos interesados en conocer sobre temas específicos. | Según necesidad y/o solicitud de la ciudadania | Oficina Asesora de Planeación y/o Subdirección de Regulación | 2017-12-31
| 2.4 | Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, vocales, etc., con el fin de compartir el quehacer de la CRA. | Participar en cuatro eventos sectoriales | Oficina Asesora de Planeación y/o Subdirección de Regulación | 2017-12-31
| 2.5 | Prestar un servicio de comunicación online, para transmitir información, atender solicitiudes y generar una interacción simultanea, en tiempo real con el ciudadano- Mediante Chat . Atención virtual en el 100% de las horas programadas. | # de horas reales ejecutadas año / # de horas programadas año x 100 | Oficina Asesora de Planeación y/o Subdirección de Regulación | 2017-12-31
| 2.6 | Realizar Jornadas de Participación Ciudadana para exponer los proyectos regulatorios | 12 Jornadas de Participación (Presenciales y/o virtuales) | Oficina Asesora de Planeación y/o Subdirección de Regulación | 2017-12-31
| 2.7 | Realizar Jornadas de Participación Ciudadana para exponer los proyectos regulatorios | Realizar 12 Jornadas | Claudia Salcedo/Subdirección Regulación | 2017-12-31
| 2.8 | Participar y apoyar la audienca pública sectorial de Rendición de Cuentas, convocada por el MVCT | 1 Audiencia Sectorial | MVCT/Oficina Asesora de Planeación CRA | 2017-12-31
| 2.9 | Participar en las Ferias de Atención al Ciudadano organizadas por el DNP | Participar en tres ferias, según cronograma del DNP | Claudia Salcedo/ Subdirección de Regulación | 2017-12-31
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Publicar encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas | Fecha de publicación de la encuesta virtual en la página web de la CRA (Inferior al límite 100%, posterior al limite 50%) | Claudia Salcedo/Comunicaciones | 2017-12-31
| 3.2 | Invitación personalizada a organizaciones y grupos de interes al evento de Rendición de Cuentas a la ciudadanía | Al menos 50 organizaciones y/o grupos de interes invitados de manera personalizada | Claudia Salcedo/Oficina Asesora de Planeación | 2017-12-31
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Diseñar, aplicar y publicar resultados de la encuesta de percepción sobre la Audiencia de Rendición de Cuentas 2016 | Encuesta publicada | Claudia Salcedo/Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-28
| 4.2 | Elaborar informe final de rendición de cuentas vigencia 2016 | Informe publicado | Claudia Salcedo/Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-28
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2017 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2017 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2017
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Incorporar recursos en el presupuesto, para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Recursos en el presupuesto asignados. | Claudia Milena Salcedo/OAP | 2017-01-01
| 1.2 | Proponer iniciativas para la mejora del servicio al ciudadano | Iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano en la CRA | Claudia Milena Salcedo/OAP | 2017-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Socializar e interiorizar las actividades de Servicio al Ciudadano, plasmadas en el Protocolo de Atención al Ciudadano Sectorial, aprobado en la vigencia 2016 | Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano Sectorial | Alfonso Javier Herrán/OAP | 2017-12-31
| 2.2 | Implementación del Protocolo de Atención al Ciudadano en todos los canales de atención | Protocolos implementados | Claudia Milena Salcedo/OAP | 2017-12-31
| 2.3 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad | Realizar el 100% de los ajustes programados para la vigencia | Luis Fernando Sendoya/OAP TIC | 2017-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Un (1) Evento de capacitación realizado | Luz Mary Peñaranda/SAF | 2017-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. | Módulo de atención PQRSD implementado | Alfonso Javier Herran/Luis Fernando Sendoya | 2017-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Formular aplicar y evaluar la Encuesta de satisfacción del servicio | Un (1) Informe final | Maria Clemencia Lozano/OAP | 2017-12-31
| 5.2 | Formular e implementar la Estrategia de Participación Ciudadana | Estrategia de participación Ciudadana implementada en un 90% | Maria Clemencia Lozano/OAP | 2017-12-31
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada |  |  |  | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2017 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2017 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2017
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de información mínima obligatoria según matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría | Información mínima obligatoria según matriz de autodiagnóstico de la Procuraduria | Información publicada/información obligatoria | Claudia Salcedo/ Oficina Asesora de Planeación y Tic | 30 de abril, 31 de agosto y 31 diciembre
| 1.2 | Divulgación de Datos Abiertos | Publicar en el portal web documento en formato datos abiertos. Adicionalmente, se debe hacer divulgación externa e interna de su publicación. | 100% información actualizada publicada en la web | Claudia Salcedo/ Oficina Asesora de Planeación y Tic | Permanente
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Ver componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Registro o inventario de Activos de información | Publicación Registro o inventario de activos de información | Información publicada/información obligatoria | Claudia Salcedo/ Oficina Asesora de Planeación y Tic | 2017-04-30
| 3.2 | Esquema de publicación de información | Publicación Registro o inventario de activos de información | Información publicada/información obligatoria | Claudia Salcedo/ Oficina Asesora de Planeación y Tic | 2017-04-30
| 3.3 | Indice de información clasificada y reservada | Publicación Registro o inventario de activos de información | Información publicada/información obligatoria | Claudia Salcedo/ Oficina Asesora de Planeación y Tic | 2017-04-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Página web de la Entidad con accesibilidad para personas en situación de discapacidad | Una (1) | Página web con accesibilidad | Claudia Salcedo/ Oficina Asesora de Planeación y Tic | 2017-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar un informe de solicitudes de acceso a información, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Módulo de atención PQRSD implementado | Un módulo de atención PQRSD implementado. | Alfonso Javier Herrán/Luis Fernando Sendoya | 2017-12-31
| 5.2 | Publicar y vincular las hojas de vida de los servidores públicos de la CRA en el SIGEP | Indice de vinculación y gestión en el SIGEP al 100% | Indice del 100% | Luz Mary Peñaranda/Yolanda Cortés | Permanente
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada |  |  |  | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2017 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2017 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2017
Subcomponente 1 Manual de Etica | 1.1 | Revisar el manual de ética actual y realizar los ajustes necesarios | Manual de ética actualizasdo y divulgado | Documento actualizado | Luz Mary Peñaranda/Sonia Díez | 30 de junio de 2016
Note on D3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on B11: Martha Ligia Ortega Santamaria:
Note on D19: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on E19: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on F19: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on G19: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on H19: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on I19: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on J20: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on K20: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar
Note on D26: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on E27: Maria Clemencia Lozano Villegas: Esta meta la podrías cumplir con la reimpresión de las 500 cartillas Guia del Usuario que imprimirá ACODAL.
Note on E28: Maria Clemencia Lozano Villegas: El seguimento de la tarea se realizará mediante el Informe
Note on D52: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on F58: Maria Clemencia Lozano Villegas: Se anexa cronograma.
Note on C67: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C82: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Anex 1 Gestión Riesgo de Co
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA PROGRAMADA | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2018 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2018 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2018
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y validar propuesta de ajuste a la politica de administración de riesgos de la CRA | Politica de riesgos aprobada | Oficina Asesora Planeación y TIC | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-08-31
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Analizar e identificar actividades críticas para la creación de riesgos | Lineamiento para la Administración de Riesgos aprobado | Oficina Asesora Planeación y TIC | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-08-31
| 2.2 | Socialización de la metodologia para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Listados de asistencia, fecha de correo enviado | Oficina Asesora Planeación y TIC | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-01-12 | Actividad Cumplida. Se realizarón reuniones con las personas designadas por los jefes de las Dependencias de la Entidad, ver listado de asistencia y correos electrónicos del 8,10 y 15 de noviembre de 2017. En soportes del PAAC en calidad V:\PLANES CRA 2018\PAAC 2018
| 2.3 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora Planeación y TIC | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-01-19 | Actividad Cumplida. Producto de las reuniones efectuadas se actualizó el Mapa de riesgos de corrupción, el cual fue aprobado por el Comité de Expertos Ordinario mediante sesión No.98 del 21 de diciembre de 2017 y publicado dentro de los anexos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de abril de 2018 en el siguiente sitio http://www.cra.gov.co/seccion/2018-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.html
| 2.5 | Ajuste final de riesgos de corrupción con observaciones de la ciudadania | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora Planeación y TIC | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-01-31 | Actividad cumplida. El PAAC 2018, fue publicado para observaciones de la ciudadania del 3 al 19 de enero de 2018, no se recibierón observaciones, ver correo soporte en V:\PLANES CRA 2018\PAAC 2018\SOPORTES PAAC
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del borrador del mapa de riesgos de corrupción a la ciudadania y servidores públicos | Borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web | Oficina Asesora Planeación y TIC | Recursos Humanos disponibles y tecnológicos | 2018-01-19 | Actividad cumplida. El borrador del PAAC 2018, fue publicado para observaciones de la ciudadania del 3 al 19 de enero de 2018, no se recibierón observaciones, ver correo soporte en V:\PLANES CRA 2018\PAAC 2018\SOPORTES PAAC
| 3.2 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción con las observaciones de la ciudadania y servidores públicos | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web | Oficina Asesora Planeación y TIC | Recursos Humanos disponibles y tecnológicos | 2018-01-31 | Actividad cumplida. El Mapa de riesgos de corrupción fue publicado dentro de los anexos del PAAC 2018, en el siguiente sitio el 30 de enero de 2018. http://www.cra.gov.co/seccion/2018-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.html
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción | Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción con las acciones realizadas por las oficinas | Oficina Asesora Planeación y TIC | Recursos Humanos disponibles de la CRA | Permanente
| 4.2 | Revisión y ajuste periódico del mapa de riesgos de corrupción por el lider de cada proceso | Correo informando sobre ajustes solicitados al mapa de riesgos de corrupción | Líder de cada proceso | Recursos Humanos disponibles de la CRA | Permanente | No se realizaron ajustes a los riesgos a cargo de Control Interno en el primer cuatrimestre de 2018
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción | Informe de seguimiento | Control Interno | Recursos Humanos disponibles de la CRA | Se realiza dentro de los (10) días hábiles siguientes a las fechas :30 abril, 31 agosto y 31 diciembre de 2018 | Actividad en plazo ya que el informe del primer cuatrimestre del PAAC se presenta los primeros diez días habiles del mes de mayo de 2018

## Anexo 2 Matriz de Riesgos de Co
| Proceso | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | [55 empty] | Código DES-FOR04 | Fecha de aprobación Comisión de Expertos Ordinario No 98. 21 diciembre de 2017
| Formato | Formato mapa de riesgos de corrupción | [55 empty] | Versión 02
N° RIESGO DE CORRUPCIÓN | ÁMBITO DE LA GESTIÓN | FECHA | PROCESO | OFICINA LÍDER DEL PROCESO | CAUSAS |  | EVENTO (RIESGO) | CONSECUENCIA | SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA… | [18 empty] | PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE |  | IMPACTO RIESGO INHERENTE |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE |  | CONTROLES | NATURALEZA DEL CONTROL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL | [6 empty] | CALIFICACIÓN DE CONTROLES |  | 12. PROBABILIDAD RIESGO RESIDUAL |  | 13. IMPACTO RIESGO RESIDUAL |  | 14. ZONA DE RIESGO RESIDUAL |  | PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL | ACCIONES DE CONTROL | REGISTRO DE CONTROL | FECHA DE MONITOREO | ACCIONES REALIZADAS |  |  | RESPONSABLE | INDICADOR | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
[5 empty] | INTERNO | EXTERNO | Puede suceder … | Lo que podria ocasionar… | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | ¿Dar lugar a procesos penales? | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | ¿Afectar la imagen regional? | ¿Afectar la imagen nacional? | TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS | [8 empty] | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | [17 empty] | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2018 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2018 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2018
[5 empty] | Debido a.. | Debido a… | [48 empty] | Avance de monitoreo a 30 de abril | Avance de monitoreo a 31 de agosto | Avance de monitoreo a 31 de diciembre
1 | Control y Sanción | Actualización enero 2018 | Evaluación y Control. | Control Interno | Debido al interés de favorecer o beneficiar a un funcionario de la CRA en asuntos de competencia del grupo de control interno. | Influencia indebida de particulares o terceros frente asuntos de competencia del grupo de control interno. | Que no se informe a la Dirección de la entidad y a los entes competentes los presuntos actos de corrupción evidenciados en la evaluación del Sistema de Control Interno. | Sanciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | 14 | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | BAJO | Supervisión ejercida por el Asesor con funciones de Control Interno, sobre el cumplimiento de los objetivos del trabajo de campo desarrollado por el grupo de trabajo de Controlo Interno. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | DISMINUYE DOS PUNTOS | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | BAJO | Permanente | Control ejercido por el Asesor con funciones de Control Interno sobre el reporte de los presuntos actos de corrupción evidenciados ante los entes competentes. | Informes radicados por Orfeo; correos electrónicos de remisión al Director Ejecutivo o responsable de la dependencia; correos electrónicos con el grupo de Control Inreno sobre la verificación del trabajo de campo. | 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 |  |  |  | Giovanni Soto Cagua | Número de presuntos actos de corrupción evidenciados en la evaluación del sistema de control interno de la Entidad/Eventos reportados al ente competente. | En el primer cuatrimestre del año no se evidenciaron actos de corrupción que deban ser reportados a los entes competentes
2 | Institucionalidad | Actualización enero 2018 | Gestión Regulatoria y Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Indebida aplicación de la normativa que rige los procedimientos y actuaciones administrativas de la Entidad. | Prácticas irregulares de terceros que incidan en la gestión de la Entidad. | Que sean expedidos por parte de la Entidad, actos administrativos con infracción al ordenamiento jurídico, en beneficio propio o de terceros. | Efectos institucionales con alcance de orden fiscal, administrativo, disciplinario y penal. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | 13 | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | BAJO | Adecuada revisión y respuesta por parte de las distintas instancias de las solicitudes presentadas . Corrrecta verificación de requisitos para el inicio de las gestiones y actuaciones. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | DISMINUYE DOS PUNTOS | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | BAJO | Cada vez que se expida un acto administrativo o se emita un concepto. | Revisión y validación de las solicitudes de terceros (ciudadanos, empresas prestadoras, entre otros). 2. Verificación de los requisitos necesarios para el inicio de oficio o a petición de parte, de los trámites y actuaciones administrativas. | Agenda Regulatoria Anual Indicativa, Actas de Comité de Expertos, Actas de Sesión de Comisión, Actuaciones Administrativas, Sistema de Gestión de Correspondencia. | 30 de abril 31 de Agosto 31 de diciembre |  |  |  | Gabriel Romero Sundheim | Actos administrativos expedidos por la Entidad/Actos administrativos que cumplan con la normativa aplicable
3 | Institucionalidad | Actualización enero 2018 | Gestión Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | Inadecuado manejo de los recursos financieros de la entidad, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de su funciones | El servidor público que se apropie, o que use indebidamente en provecho suyo o de un tercero, dineros de la Entidad | Que el servidor público que se apropie, o que use indebidamente en provecho suyo o de un tercero, dineros de la Entidad | Ocasiona un detrimento a los recursos públicos | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | 9 | 1 | RARA VEZ | 5 | MODERADO | 5 | BAJO | Controles preventivos, para disminuir la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo, como es el caso de manuales de procedimientos, auditorias, conciliaciones bancarias. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | DISMINUYE DOS PUNTOS | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | BAJO | Conciliación bancaria mensual (Mes vencido) Cuentas Bancarias (Contribuciones y Servicios personales) | Auditorias, Conciliación bancaria | Informe de Auditoria y/o Informe conciliación bancaria | 30 de abril 31 de Agosto 31 de diciembre |  |  |  | Talma Elvira Furnieles Galván | # de informes conciliación realizados/ # de informes de conciliación planeados.
4 | Institucionalidad | Actualización enero 2018 | Recursos Generales | Subdirección Administrativa y Financiera | Inadecuado manejo de los bienes de la Entidad, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones | El servidor público que se apropie, o que use indebidamente para favorecer a un particular o un tercero, los bienes muebles de la Entidad | Que el servidor público se apropie, o que use indebidamente en provecho suyo o de un tercero, bienes de la Entidad | Ocasiona detrimento patrimonial | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | 9 | 1 | RARA VEZ | 5 | MODERADO | 5 | BAJO | Controles preventivos, para disminuir la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo, como es el caso de las auditorias periodicas. Manuales de procedimientos en el manejo de inventarios. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | DISMINUYE DOS PUNTOS | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | BAJO | 01 de enero a 31 dic 2018 | Auditorias. Asegurar que los bienes de la Entidad cuenten con las pólizas requeridas. Manuales de procedimientos en el manejo de inventarios | Informe de Auditorias. Pólizas de seguro vigentes | 30 de abril 31 de Agosto 31 de diciembre |  |  |  | Talma Elvira Furnieles Galván | Número total de pólizas vigentes que cubran todos los bienes de la entidad
5 | Institucionalidad | Actualización enero 2018 | Gestión Información | Subdirección Administrativa y Financiera | Incorrecto manejo de la Información de la Entidad, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones | El servidor público que use inadecuadamente información de la Entidad, en favor de un particular o tercero. | El servidor público que se apropie, o que use indebidamente en provecho suyo o de un tercero, información de la Entidad | Pérdida de imagen Institucional, Pérdida de credibilidad, Vulneración de derechos | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | 9 | 1 | RARA VEZ | 5 | MODERADO | 5 | BAJO | Auditorias. Manuales de Procedimientos de Gestión Documental. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | DISMINUYE DOS PUNTOS | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | BAJO | 01 de enero a 31 dic 2018 | Auditorias. Manuales de Procedimientos de Gestión Documental | Informe de auditorias | 30 de abril 31 de Agosto 31 de diciembre |  |  |  | Talma Elvira Furnieles Galván | 1. Auditoria Realizada. 2. # de expedientes con congruencia entre la documentación física y virtual / # total de expedientes verificados
6 | Institucionalidad | Actualización enero 2018 | Recursos Generales | Subdirección Administrativa y Financiera | Celebración Indebida de Contratos | El servidor público que favorezca un particular o tercero en la celebración de un contrato | El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al regimen legal de contratación pública, en provecho suyo o de un tercero. | * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Demandas a la Entidad * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. * Detrimento patrimonial. | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | 9 | 1 | RARA VEZ | 5 | MODERADO | 5 | BAJO | *Presentar para aprobación ante el Comité respectivo. *Verificar la aprobación del Comité. *Seguimiento en Comité | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | DISMINUYE DOS PUNTOS | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | BAJO | 01 de enero a 31 dic 2018 | Modificar en Manual de Contratación que incluya claramente lo siguiente: - Los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. - Determinar los responsables para participar en los comités de contratación y Evaluación en cada proceso de selección. - Publicar los procesos de selección a través del SECOP. | * Manual de contratación * Documentación de los procesos de selección * Actas de reunión *Actas de comité de contratación * Informes de verificación y evaluación de propuestas Publicaciones efectuadas | 30 de abril 31 de Agosto 31 de diciembre |  |  |  | Talma Elvira Furnieles Galván | 1. Manual de Contratación Actualizado. 2. Número de resoluciones con comité evaluador/Número de procesos que necesitan comité evaluador. 3. Numero de procesos publicados en SECOP/Número de procesos realizados.
7 | Institucionalidad | Actualización enero 2018 | Regulación | Subdirección de Regulación |  | Influencia de particulares o terceros interesados | Que se expidan marcos tarifarios, proyectos regulatorios, actuaciones generales ó particulares y/o conceptos técnicos, en beneficio de terceros interesados.. | Beneficios económicos de particulares y funcionarios, detrimento de la imagen institucional. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | 14 | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | BAJO | Surtir el debido proceso de participación ciudadana a los Proyectos de trámite de la Agenda Regulatoria. Seguir el procedimiento establecido en el sistema de gestión de calidad para la expedición de proyectos regulatorios. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | DISMINUYE DOS PUNTOS | 1 | RARA VEZ | 10 | MAYOR | 10 | BAJO | Cada vez que se expida un proyecto regulatorio. | Participación ciudadana para los Proyectos de trámite de la Agenda Regulatoria. Análisis de los proyectos regulatorios en las diferentes instancias. (Cómite Expertos., Comité Técnico, Sesión de Comisión) | Agenda Regulatoria Anual Indicativa, Actas de Comité de Expertos, Actas de Sesión de Comisión, matriz de participación ciudadana, documentos de trabajo, publicacción en diario oficial y en página web. | 30 de abril 31 de Agosto 31 de diciembre |  |  |  | Mercedes Salazar Rizzetto (e) | # proyectos de trámite expedidos/ #procesos de participación ciudadana. #proyectos regulatorios con soportes de realización del debido procedimiento/#proyectos expedidos
[36 empty] | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | DISMINUYE DOS PUNTOS
[36 empty] | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | DISMINUYE DOS PUNTOS
[36 empty] | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | DISMINUYE DOS PUNTOS
[36 empty] | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | DISMINUYE DOS PUNTOS
[36 empty] | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | DISMINUYE DOS PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
[43 empty] | 0 | DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
DISMINUYE CERO PUNTOS
Note on B4: 1. VISIBILIDAD: Capacidad de la entidad para hacer visible de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada sus políticas, procedimientos y decisiones. 2. INSTITUCIONALIDAD: Capacidad de la entidad para que los servidores públicos y la administración en su conjunto, cumplan con normas y estándares establecidas para los procesos de gestión. 3. CONTROL Y SANCIÓN: Capacidad de la entidad de generar acciones de control y sanción derivadas de los procesos internos de las mismas, de los órganos de control y de la apertura de espacios de participación.
Note on AC4: Recuerde que la probabilidad es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide según la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente). 1. Rara vez: Factibilidad:Ocurre en circunstancias excepcionales. Frecuencia: El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años. 2. Improbable: Factibilidad:Puede ocurrir. Frecuencia: El evento se presentó una vez en los últimos 5 años. 3. Posible: Factibilidad:Es posible que suceda. Frecuencia: El evento se presentó una vez en los últimos 2 años. 4. Probable: Factibilidad: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. Frecuencia:El evento se presentó una vez en el último año. 5. Casi seguro: Factibilidad:Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Frecuencia: Es muy seguro que se presente. El evento se presentó más de una vez al año.
Note on AE4: El impacto se mide según el efecto que puede causar el hecho de corrupción al cumplimiento de los fines de la entidad. Para facilitar la asignación del puntaje es aconsejable diligenciar el siguiente formato: 5. Moderado: Genera medianas consecuencias sobre la entidad.Afectación parcial al proceso y a la dependencia. 10. Mayor: Genera altas consecuencias sobre la entidad.Impacto negativo de la Entidad 20. Catastrófico: Genera consecuencias desastrosas para la entidad.Consecuencias desastrosas sobre el sector. Recuerde que deberá diligenciar el formato de 18 preguntas para determinar el impacto. Una vez usted responda a todas las preguntas y obtenga la calificación correspondiente podrá seleccionar entre las opciones la categoría correspondiente (Moderado, Mayor o Catastrófico) de acuerdo con su puntaje.
Note on AJ4: TIPO DE CONTROL: 1. Preventivos: Se orientan a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización. 2. Detectivos: Aquellos que registran un evento después de presentado; sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo. 3. Correctivos: Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad.
Note on AR4: Esta calificación es el resultado de la suma de la calificación asignada a las respuestas anteriores. Nota: Con la calificación obtenida se realiza un desplazamiento en la matriz , así: si el control afecta la probabilidad se avanza hacia abajo. Si afecta el impacto se avanza a la izquierda.
Note on AT4: 1. Rara vez: Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años. 2. Improbable: Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos 5 años. 3. Posible: Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los últimos 2 años. 4. Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El evento se presentó una vez en el último año. 5. Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente. El evento se presentó más de una vez al año.
Note on AV4: 5. Moderado: Genera medianas consecuencias sobre la entidad. Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera a medianas consecuencias para la entidad. 10. Mayor: Genera altas consecuencias sobre la entidad. Impacto negativo de la Entidad Genera altas consecuencias para la entidad. 20. Catastrófico: Genera consecuencias desastrosas para la entidad.Consecuencias desastrosas sobre el sector. Genera consecuencias desastrosas para la entidad
Note on AZ4: Por favor especifique el período en el que va a ejecutar el control que ha propuesto para el riesgo que ha identificado. Por ejemplo: 1 de abril a 30 mayo 30 de 2016
Note on BA4: Por favor escriba qué acciones va a llevar a cabo para dar cumplimiento con el control que ha establecido. Si un mismo control tiene varias actividades, por favor sepárelas con números para cada una en el mismo campo de la columna.
Note on BB4: Por favor indique cuáls son las evidencias que hacen posible verificar que su área y/o equipo de trabajo realmente ha cumplido con las acciones propuestas para mitigar la materialización del riesgo.
Note on BC4: Como líder de proceso usted es el responsable de realizar el monitoreo de las acciones que ha propuesto para gestionar los riesgos que ha identificado desde su área.
Note on BD4: Como líder de proceso, debe escribir las acciones que ha adelantado para mitigar la materialización de los riesgos de su área.
Note on BG4: Escriba el nombre de la persona responsable de la ejecución de la acción que se ha propuesto.
Note on AB5: MODERADO: De 1 a 5 respuestas afirmativas, es impacto moderado y deberá seleccionar en la columna AE el número 5. MAYOR: De 6 a 11 respuestas afirmativas, es impacto mayor y deberá seleccionar de la columna AE el número 10. CATASTRÓFICO: De 12 a 18 respuestas afirmativas, es impacto catastrófico y deberá seleccionar en la columna AE el número 20.
Note on AI10: Claudia Marcela TelleZ Hahn: Este riesgo incluye por ejemplo los carros de la entidad?
Note on AI11: Claudia Marcela TelleZ Hahn: El control no tiene relación directa con la descripción del riesgo.
Note on I12: Claudia Marcela TelleZ Hahn: Podemos suponer que la Entidad podría ser objeto de demandas, pero cómo se controla desde contratación, cuando lo que puede incidir en la demanda es la ejecución del contrato

## Anex 3 Racionalización de Trá
COMPONENTE 2 :PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2018 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2018 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2018
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa |  |  |  |  | %
1 | Modificación de las formulas tarifarías y/o costos económicos de referencia de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo | Normativas | Eliminación o reducción de requisitos | Con el procedimiento actual los prestadores solicitan a la CRA la modificación de las formulas tarifarías y/o costos económicos de referencia de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Con la propuesta planteada los prestadores únicamente solicitarían a la CRA la modificación de las formulas tarifarías de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Los costos económicos de referencia de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, ya no serían objeto de actuación administrativa de la CRA, sino de las empresas prestaoras respectivas. | Las empresas prestadoras serían autónomos para realizar la modificación de los costos económicos de referencia de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, ya no serían objeto de actuación asdministrativa de la CRA. | Oficina Asesora Jurídica y Subdirección de Regulación. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Identificación trámites a racionalizar | 20 | 30 de marzo de 2016
*Este componente debe realizarse utilizando el módulo de " Gestión de Racionalización" del SUIT.

## Anex 4 Rendición de cuentas
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA PROGRAMADA | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2018 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2018 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2018
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaboración de cartillas explicativas impresas o en formato digital | Publicación Anual sobre medidas regulatorias | Oficina Asesora de Planeación y TICs/Comunicaciones | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-12-31
| 1.2 | Publicación contenidos sobre información relevante producida por la CRA, redactado en lenguaje claro y difundido a través de la página web y redes sociales | Publicación permanente de información, de acuerdo a necesidades CRA | Oficina Asesora de Planeación y TICs/Comunicaciones | Recursos Humanos y Tecnológicos disponibles de la CRA | Permanente | Información publicada en la web de la entidad http://cra.gov.co/seccion/noticias.html
| 1.3 | Publicación de boletines o comunicados de prensa con información relevante de la entidad | Según necesidades | Oficina Asesora de Planeación y TICs/Comunicaciones | Recursos Humanos y Tecnológicos disponibles de la CRA | Permanente | Se han publicad los siguientes boletines de prensa: http://cra.gov.co/seccion/se-aprueba-nuevo-marco-tarifario-para-pequenos-prestadores.html http://cra.gov.co/seccion/audiencia-administrativa-dona-juana.html http://cra.gov.co/seccion/nuevo-marco-tarifario-aseo-pequenos-prestadores.html
| 1.4 | Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación. (Prensa, Radio, Televisión y/o medios alternativos) | Según necesidades | Oficina Asesora de Planeación y TICs/Comunicaciones | Recursos Humanos disponibles de la CRA | Permanente | No se han generado entrevistas ni ruedas de prensa.
| 1.5 | Publicar Informes de Gestión | Según obligación legal | Oficina Asesora de Planeación y TICs | Recursos Humanos y Tecnológicos disponibles de la CRA | Permanente | Publicación informe de gesti{on: http://cra.gov.co/seccion/informe-de-gestion-2017.html
| 1.6 | Publicar la Estrategia de Rendición de cuentas de la Entidad. | Documento actualizado de la Estrategia de Participación Ciudadana de la CRA. | Oficina Asesora de Planeación y TICs | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-06-30 | Documento presentado y aprobado en el Comité de Gestión Institucional del 24 de abril de 2018
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas de Cuentas | Realizar minímo una Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y TICs/ Dirección Ejecutiva | Recursos Humanos disponibles de la CRA y Financieros $40 millones presupuestados. | 2018-12-31 | Evento programado para el último trimestre del año
| 2.2 | Realizar talleres presenciales y/o virtuales sobre las resoluciones de carácter general expedidas por la CRA | Realizar diez talleres | Oficina Asesora de Planeación y/o Subdirección de Regulación | Recursos Humanos disponibles de la CRA y Financieros. | 2018-12-31 | Se han realizado Talleres de Aplicación dela Propuesta de la Metodologia de Costos y Tarifas contemplados en la Resolución CRA N° 831 de 2018 en las siguientes ciudades; Bogotá, Barranquilla, Medellín, Nobsa y Popayán
| 2.3 | Realizar reuniones, entrevistas o conferencias con ciudadanos interesados en conocer sobre temas específicos. | Según necesidad y/o solicitud de la ciudadania | Oficina Asesora de Planeación y/o Subdirección de Regulación | Recursos Humanos disponibles de la CRA y Financieros. | 2018-12-31 | Reunion con EmpoRio ESP para anlizar los servicos de acueducto, alcantarrillado y aseo del municipio y la región.
| 2.4 | Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, vocales, etc., con el fin de compartir el quehacer de la CRA. | Participar en tres eventos sectoriales | Oficina Asesora de Planeación y TICs y/o Subdirección de Regulación | Recursos Humanos disponibles de la CRA y Financieros. | 2018-12-31 | Reunión de Cooperación con Países Bajos Participación de la CRA en Latinoamérica Recicla: Cumbre Regional sobre sistemas de reciclaje inclusivo en América Latina y el Caribe. El Director Ejecutivo de la Comisión participó en el Foro Mundial del Agua
| 2.5 | Prestar un servicio de comunicación online, para transmitir información, atender solicitiudes y generar una interacción simultanea, en tiempo real con el ciudadano- Mediante Chat . Atención virtual en el 100% de las horas programadas. | Poner a disposición de la ciudadanía servicio de Chat, una vez por semana | Oficina Asesora de Planeación y TICs y/o Subdirección de Regulación | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA. | 2018-12-31 | Los días martes se habilitael chat institucional en un horario de 8:00 am a 10:00 am
| 2.6 | Realizar Jornadas de Participación Ciudadana para exponer los proyectos regulatorios | Realizar participación ciudadana presencial o virtual, a todas las resoluciones de trámite publicadas durante la vigencia | Oficina Asesora de Planeación y TICs y/o Subdirección de Regulación | Recursos Humanos disponibles de la CRA y Financieros. | 2018-12-31 | Se han realizado Cinco (5) Jornadas de Participación ciudadana de la Resolución CRA N° 831 de 2018 en las siguientes ciudades; Bogotá, Barranquilla, Medellín, Nobsa y Popayán.
| 2.8 | Participar en las Ferias de Atención al Ciudadano organizadas por el DNP | Participar en tres ferias, según cronograma del DNP | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles de la CRA y Financieros. | 2018-12-31 | La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA ha participado en las siguientes ferias: Manaure (Guajira) el 17 de marzo y el 21 de abril en Necoclí (Antioquia)
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Publicar encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas | encuesta virtual sobre rendición de cuentas publicada en la página web de la CRA | Oficina Asesora de Planeación y TICs/Comunicaciones | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-12-31 | No se han generado avances. Actividad planeada para el último trimestre
| 3.2 | Invitación al evento de Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web y redes sociales. | Invitación masiva a la transmisión de rendición de cuentas por página web y redes sociales. | Oficina Asesora de Planeación y TICs | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | 2018-12-31 | No se han generado avances. Actividad planeada para el último trimestre
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Diseñar, aplicar y publicar resultados de la encuesta de percepción sobre la Audiencia de Rendición de Cuentas 2017 | Encuesta publicada | Oficina Asesora de Planeación y TICs | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | 2018-02-28 | La Encuesta fue publicada en la página web de la entidad, el 12 de diembre de 2017. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo1pOHp75ajfOTHA-2_lUmZC01kFuqdbiMr206V8Stw6zh5g/viewform
| 4.2 | Elaborar informe final de rendición de cuentas vigencia 2017 | Informe publicado | Oficina Asesora de Planeación y TICs | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | 2018-02-28 | El informe de la Evaluación de Estrategia de Rendición de Cuentas CRA se encuentra publicado en: http://cra.gov.co/seccion/informe-evaluacion-estrategia-de-participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas.html

## Anex 5 Servicio al Ciudadano
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO | [6 empty] | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA PROGRAMADA | MONITOREO A 30 DE ABRIL DE 2018 | MONITOREO A 31 DE AGOSTO DE 2018 | MONITOREO A 31 DEDICIEMBRE DE 2018
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Incorporar recursos en el presupuesto, para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Recursos en el presupuesto asignados. | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-01-01
| 1.2 | Proponer iniciativas para la mejora del servicio al ciudadano | Iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano en la CRA | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-12-31
| 2.1 | Implementación del Protocolo de Atención al Ciudadano en todos los canales de atención | Protocolos implementados | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-12-31
| 2.2 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad | Realizar el 100% de los ajustes programados para la vigencia | Oficina Asesora de Planeación y TICs | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | 2018-12-31
| 2.3 | Implementar las estrategias de servicios para el ciudadano exigidas por MINTIC | Informe de Cumplimiento GEL | Oficina Asesora de Planeación y TICs | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Un (1) Evento de capacitación realizado | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles y financieros de la CRA | 2018-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. | Módulo de atención PQRSD implementado | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles y financieros de la CRA | 2018-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Formular aplicar y evaluar la encuesta de satisfacción del servicio | Un (1) Informe final | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-12-31
| 5.2 | Formular e implementar la Estrategia de Participación Ciudadana | Estrategia de participación Ciudadana implementada en un 90% | Oficina Asesora de Planeación y TICs | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-12-31 | La Estrategia de Participación Ciudadana de la CRA fue presentada para aprobación del Comité de Gestión Institucional el día 24 de abril de 2018

## Anexo 6 Transparencia y Acc
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA PROGRAMADA | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2018 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2018 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2018
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de información conforme a la Resolución 3564 de 2015 | Información publicada conforme a la resolución 3564 de 2015. | 95% Información publicada/información obligatoria | Oficina Asesora de Planeación y TiC | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | 31/12/2018 | La información solicitada en la resolución 3564 de 2015 se encuentra actualizada en la página web de la CRA.
| 1.2 | Publicación y divulgación de Datos Abiertos | Publicar en el portal web datos.gov.co documento en formato datos abiertos. Adicionalmente, se debe hacer divulgación externa e interna de su publicación. | 100% información actualizada publicada en la web | Oficina Asesora de Planeación y Tic | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | semestral, 30 junio y 31 diciembre
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Ver componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el registro o inventario de Activos de información | Elaborar inventario de activos de información de la entidad y publicarlo en la web CRA | Publicación inventario de activos de información | Oficina Asesora de Planeación y Tic | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | 2018-12-31 | Informació publicada en http://cra.gov.co/seccion/registro-de-activos-de-informacion.html
| 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de información | Elaborar esquema de publicación de información y publicarlo en la web CRA | Publicación del esquema de publicación de información | Oficina Asesora de Planeación y Tic | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | 2018-12-31 | Se actualizó el esquema de publicación de información en la página web, el cual puede revisarse en: http://www.cra.gov.co/seccion/registro-de-activos-de-informacion.html
| 3.3 | Actualización de la información de los trámites de la entidad en el SUIT | Información de trámites actualizados en el SUIT | Información de trámites actualizados/Total trámites de la Entidad en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Tic | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Página web de la Entidad con accesibilidad para personas en situación de discapacidad | Una (1) | Página web con accesibilidad | Oficina Asesora de Planeación y Tic | Recursos Humanos disponibles y financieros de la CRA | 2018-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar un informe de solicitudes de acceso a información, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Módulo de atención PQRSD implementado | Un módulo de atención PQRSD implementado. | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles y financieros de la CRA | 2018-12-31
| 5.2 | Publicar y vincular las hojas de vida de los servidores públicos de la CRA en el SIGEP | Indice de vinculación y gestión en el SIGEP al 100% | Indice del 100% | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles de la CRA | Permanente

## Anexo 7Alternativas Adicionales
| COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [7 empty] | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
, | Subcomponente 1 Manual de Etica | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA PROGRAMADA | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2018 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2018 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2018
| Subcomponente 1 Manual de Etica | 1.1 | Adoptar e implementar el Código de Integridad del DAFP | Código de integridad implementado. | Documento Implementado | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2018-12-31