## Slide 1: SEGUIMIENTO PAI 2017 Oficina Asesora de Planeación y TIC Seguimiento Marzo 31 de 2017

## Slide 2
OBJETIVO
Comunicar al Comité de Desarrollo Administrativo (CDA) el estado de avance del Plan de Acción de 2017 y de los indicadores que tienen asignados las oficinas de la CRA. Lo anterior, con el fin de ofrecer una información oportuna que sirva para establecer acciones de mejora que permitan el cumplimiento de lo planeado. Este informe es posible gracias al reporte de información que hacen los diferentes profesionales en la matriz general del Plan de Acción de la entidad, el cual alimenta automáticamente las diferentes hojas de vida de los indicadores de la CRA.
Notes: 2

## Slide 3: RESULTADO PAI - CRA
.
Resultado Financiero | 27.1% Obligaciones*
Resultado Gestión | 100%
Resultado Físico | 100%
* 39.8% Compromisos

## Slide 4: RESULTADO ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN
.
Área responsable | Actividades Planeadas Enero | Actividades ejecutadas Enero | % | Actividades Planeadas Febrero | Actividades ejecutadas Febrero | % | Actividades Planeadas Marzo | Actividades ejecutadas Marzo | %
Control Interno | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Oficina Asesora de Planeación y TIC | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Oficina Asesora Jurídica | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
Subdirección Administrativa y Financiera | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100%
Subdirección de Regulación |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Total general | 4 | 4 | 100% | 3 | 3 | 100% | 4 | 4 | 100%

## Slide 5: ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN MARZO
Chart: Marzo 2017
| Control Interno | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Oficina Asesora Jurídica | Subdirección Administrativa y Financiera | Subdirección de Regulación
Actividades Planeadas Marzo | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Actividades ejecutadas Marzo | 0 | 0 | 2 | 2 | 0

## Slide 6: Actividades del Plan de Acción a Marzo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | META | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | SEMAFORO ENERO | SEMAFORO FEBRERO | SEMAFORO MARZO | AVANCE CUALITATIVO MARZO
Sustanciación de las actuaciones administrativas con el fin de expedir la decisión que resuelva de fondo la solicitud | Acto Administrativo Definitivo | Todos los meses | 100% | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de abril de 2017. Se encuentra que 11 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de marzo de 2017 y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa, para un total de 12.
Presentación de informes relacionados con el estado de las actuaciones | Acto Administrativo Definitivo | Todos los meses | 100% | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 7 de abril de 2017, con corte al 31 de marzo de 2017.
Implementar el marco normativo contable NICS, definido en la Resolución 693 del 2016 de la Contaduria General de la Nación. | ESFA - Estado de situación financiera de apertura a 1 de enero de 2018. | Marzo junio Septiembre | 1 | EN PROCESO |  |  | CUMPLIDO | Se avanzó en el 25% de la actividad, durante el primer trimestre se está haciendo la depuración contable, y se está creando el Comité de Cartera.
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | 12 informes | Todos los meses | 92% | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para marzo (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de marzo, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de febrero de 2017. El mes de marzo de 2017, se publica en los primeros días de abril. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de marzo es de 27.13%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 24.51% e inversión a 2.62%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos
Formular el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodologia DAFP. | Programa de Bienestar aprobado | Marzo | 1 | CUMPLIDO |  |  | CUMPLIDO | Actividad cumplida al 100%, está aprobado en Acta del Comité Ordinario 1, del 15 febrero de 2017, de Capacitación y Bienestar Social. Ver Resolución UAE CRA 129 de 2017.
Elaborar el informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Enero | 1 | CUMPLIDO | CUMPLIDO |  |  | Actividad Cumplida

## Slide 7: RESULTADO ACTIVIDADES DE GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN A MARZO
.
Área responsable | Productos Planeados Enero- Febrero | Productos ejecutados Enero-Febrero | Porcentaje cumplimiento productos
Control Interno | 1 | 1 | 100%
Oficina Asesora de Planeación y TIC | 0 | 0 | 0%
Oficina Asesora Jurídica | 0 | 0 | 0%
Subdirección Administrativa y Financiera | 0 | 0 | 0%
Subdirección de Regulación | 0 | 0 | 0%
Total general | 1 | 1 | 100%

## Slide 8: Resultados de gestión Marzo

## Slide 9
Página web: www.cra.gov.co
Twitter: @cracolombia
YouTube: crapsbcol
Facebook: Comisión de Regulación CRA
Correo electrónico: correo@cra.gov.co
PBX: (1) 4873820 Línea Nacional: 018000517565